## 功能分工总表
婴儿床监护系统 — 功能任务分工表（t0扩容版）
序号 | 一级模块 | 功能子模块 | 优先级 | 细致化功能点 | 软硬件执行逻辑 | 交付/验收技术指标 | 小程序页面/组件 | 业务逻辑 | 后端开发任务 | 后端接口列表 | 硬件/算法任务 | 接口数 | 开发状态 | 来源 | 备注
1 | 1. 自主对话 (父母端) | 1.1 语音克隆系统 | 高 | 支持1-3分钟语料采样；生成多角色音色库；毫秒级音色动态切换 | App录制 -> 云端训练TTS模型 -> 边缘端下发/缓存 -> 指令触发调用 | 音色相似度 > 0.85；切换延迟 < 200ms | 语料录制页；音色管理页；角色切换组件 | 小程序端用户上传指定好的文字的一段语音，调用接口进行语音克隆 硬件端根据识别到的不同人员智能切换不同音色 | 1. 语音克隆API开发 - POST /voice/clone: 接收1-3分钟音频样本，返回克隆任务ID - GET /voice/clone/status/{task_id}: 查询克隆进度和状态 2. 音色库管理 - GET /voice/clips: 获取已克隆音色列表 - POST /voice/clips: 新建音色克隆任务 - DELETE /voice/clip/{id}: 删除指定音色 3. 边缘端下发接口 - 音色模型分片下载接口 - 音色切换回调通知接口 | POST /voice/clone GET /voice/clips POST /voice/switch DELETE /voice/clip/{id} | 1. TTS模型训练 - 收集1-3分钟纯净语音样本 - 微调CosyVoice模型，生成个性化音色 2. 边缘端推理部署 - 模型量化(INT8/FP16) - ONNX Runtime边缘部署 - 内存占用优化(目标小于100MB) 3. 音色缓存管理 - 热门音色预加载策略 - LRU缓存淘汰机制 | 8 | 待开发 | 原版 | 核心AI能力
2 |  | 1.2 思考状态模拟 | 高 | LLM API推理延迟期间，随机插入语气填充词 | 判定延迟时长 -> 随机插入语气填充词 -> 播放 | 插入时机准确率100%；无死锁 | 对话加载动画；填充词播放状态 | 硬件端在大模型未推理完毕的时候，播放一些音频文件，请稍后...等等 | 1. 延迟检测服务 - 监控LLM API响应时间 - 延迟大于500ms时触发填充词 2. 填充词调度接口 - POST /voice/thinking: 获取填充词音频URL - 维护填充词音频池 3. 播放队列管理 - WebSocket推送填充词队列 - 支持中断和跳过 | POST /voice/chat（含填充词字段） | 1. 填充词TTS预生成 - 预生成10-15种填充词音频 - 变调处理避免重复感 2. 播放队列管理 - 音频流无缝切换 - 延迟补偿算法 | 5 | 待开发 | 原版 | 体验关键
3 |  | 1.3 对话引擎与上下文 | 高 | 语音唤醒（过滤杂音）；基于长记忆(LTM)的连续对话 | ASR(识别) -> LTM库检索历史 -> LLM推理 -> TTS(回复) | 响应总延迟 < 2s；支持跨天对话索引 | 语音交互主页；对话历史列表；唤醒状态指示 | 小程序端发起语音会话并展示历史记录，后端完成ASR、长记忆检索和TTS串联；硬件端持续监听唤醒词并在识别到宝宝或父母语音后进入对应对话上下文。 | 1. ASR服务串联 - POST /voice/asr: 接收音频，返回文字 - 音频格式转换(PCM/WAV/opus) 2. LTM检索服务 - POST /voice/ltm/query: 查询相关记忆 - GET /voice/ltm/history: 获取对话历史 3. TTS服务串联 - POST /voice/tts: 文字转语音 - 音色选择和语速控制 4. 会话管理 - POST /voice/session: 创建会话 - 会话上下文窗口管理 | POST /voice/asr POST /voice/tts POST /voice/chat GET /voice/history | 1. ASR语音唤醒 - 关键词唤醒模型部署(如狼牙/宝贝等) - 误唤醒率控制(小于1%) 2. 杂音过滤算法 - 环境噪音检测和降噪 - 非语音音频过滤 | 8 | 待开发 | 原版 | 系统核心链路
4 |  | 1.4 父母语音指令执行 | 高 | 识别并执行父母的语音直接指令（开灯/播放摇篮曲/查看宝宝状态） | ASR识别指令 -> 意图分类 -> 指令分发执行 -> 语音反馈执行结果 | 指令识别准确率 > 95%；执行响应 < 1s | 指令管理页；快捷指令配置 | 父母通过语音下达设备控制或状态查询指令，系统识别指令意图后调用对应设备或服务接口执行，并将执行结果同步播报给父母和展示到小程序。 | 1. 意图分类服务 - POST /voice/intent: 分类用户意图 - 支持: 开灯/关灯/播放音乐/查看状态等 2. 指令分发服务 - 设备控制指令转发 - POST /hardware/light/set: 灯光控制 - POST /device/mode/switch: 模式切换 3. 执行结果反馈 - 语音播报执行结果 - 小程序状态同步更新 | POST /voice/chat（指令模式） POST /device/mode/switch POST /hardware/light/set | 1. 指令意图分类模型 - 短命令NLP分类 - 多意图识别 2. 多轮指令理解 - 指代消解(如它/那个等) - 上下文关联推理 | 4 | 待开发 | 新增 | 执行父母语音直接指令
5 | 2. 智能化 (婴儿互动+看护) | 2.1 多模态融合监测 | 高 | 视频关键点检测（姿态）；毫米波雷达呼吸/心率监测；音频哭声检测 | 视觉+雷达数据对齐 -> 权重融合判定 -> 状态上报 | 综合准确率 > 90% | 实时监测页；多模态状态卡片；数据图表 | 硬件端持续采集视频、雷达和音频数据并上报，后端按时间戳完成多模态融合判定；小程序实时展示宝宝状态、风险等级和告警记录。 | 1. 传感器数据接收 - POST /sensor/upload: 接收视频帧 - POST /sensor/upload-file: 接收大文件 2. 数据融合引擎 - 时间戳对齐多源数据 - 权重融合判定状态 3. 状态判定服务 - POST /sensor/detect: 综合判定状态 - 返回风险等级和建议 4. 告警分发 - 推送至家长小程序 - 记录告警历史 | POST /sensor/upload POST /sensor/detect GET /sensor/data GET /sensor/events GET /sensor/events/{id} POST /sensor/events/confirm | 1. 视频姿态检测 - OpenCV关键点检测 - 异常姿态识别(yolo/pose) 2. 毫米波雷达驱动 - 呼吸/心率信号提取 - 数据滤波和去噪 3. 音频哭声识别 - 哭声检测模型 - 音量/频率特征提取 | 10 | 已开发 | 原版 | 安全核心功能
6 |  | 2.2 场景分级响应 | 高 | 场景分级响应 | 场景匹配 -> 执行声音+灯光+屏幕+App推送组合脚本 | 几类场景完整覆盖；响应延迟 < 3s | 场景状态展示；几类场景配置页；推送通知 | 系统根据识别到的几类状态自动匹配预设响应策略，联动灯光、声音、屏幕和消息推送；家长可在小程序配置各场景动作并查看触发记录。 | 1. 场景匹配引擎 - POST /response/trigger: 触发场景响应 - 场景类型: 熟睡/侧睡/趴睡/醒着等 2. 响应脚本编排 - 场景到响应动作映射 - 响应优先级队列 3. 消息推送服务 - 家长端通知推送 - 小程序消息订阅 | GET /response/event-types GET /response/event-types/{id} PUT /response/event-types/{id} POST /response/trigger GET /response/history | 1. 灯光联动控制 - 几类场景灯光配置 - 渐变过渡效果 2. 声音联动控制 - 白噪音/摇篮曲播放 - 音量智能调节 3. 屏幕联动控制 - 动画场景同步 - 表情显示切换 4. 几类场景识别算法 - 多模态融合分类 - 在线学习和更新 | 5 | 部分开发 | 扩容 | t0定义几类场景
7 |  | 2.3 婴儿互动(教育/娱乐) | 中 | 安慰、哄睡、聊天、教育内容推送、娱乐互动；识别孩子学习/娱乐/运动/状态 | 场景识别 -> 匹配互动策略 -> 语音+屏幕内容推送 -> 互动效果反馈 | 互动内容覆盖率 > 80%；推送延迟 < 2s | 互动内容库页；教育/娱乐分类；互动记录 | 系统结合宝宝当前情绪、活动和年龄阶段推荐安抚、早教或娱乐内容，硬件端执行语音和屏幕互动，小程序记录互动效果并用于后续推荐优化。 | 1. 互动内容管理 - GET /interaction/library: 获取内容库 - 儿歌/故事/早教内容管理 2. 互动策略引擎 - 基于宝宝状态的推荐 - 个性化内容排序 3. 内容推送服务 - POST /interaction/content: 推送内容 - 播放进度同步 | POST /interaction/content GET /interaction/library GET /interaction/history | 1. 儿童状态识别 - 表情识别(开心/哭闹/平静) - 活动状态识别(运动/休息) 2. 内容推荐算法 - 年龄适配推荐 - 偏好学习更新 | 12 | 待开发 | 新增 | 婴儿互动教育娱乐
8 |  | 2.4 主动式作息引导 | 高 | EASY模式逻辑引擎；0-48月龄分段标准作息模板 | 历史行为审计 -> 模板偏差计算 -> 动态修正今日日程 | 实现7天一循环的算法自动迭代优化 | 作息日程展示；引导提醒UI；月龄模板选择页 | 家长在小程序选择月龄和作息目标后，系统结合历史行为自动生成当日EASY日程，并按节点推送喂养、睡眠和活动提醒。 | 1. EASY引擎实现 - POST /routine/easy/optimize: EASY优化 - 基于月龄的模板选择 2. 作息模板管理 - GET /routine/list: 获取模板列表 - 0-48月龄分段模板 3. 日程生成 - POST /routine/create: 创建日程 - 自动冲突检测 | POST /routine/create GET /routine/list GET /routine/{id} PUT /routine/{id} DELETE /routine/{id} GET /routine/today/{baby_id} | 无直接硬件任务 | 12 | 已开发 | 原版 | 用户高频功能
9 |  | 2.5 作息冲突与优化 | 中 | 累计7天历史行为数据，7天冲突检测与自动优化 | 统计睡眠/喂养偏差 -> LLM审计规律 -> 动态修正下周EASY计划表 | 冲突检测率100%；重新生成时间 < 5s | 冲突提示展示；优化建议对比视图 | 系统汇总近7天睡眠、喂养和安抚数据识别冲突点，生成优化建议供家长确认；确认后自动更新下一周期EASY计划并持续追踪效果。 | 1. 偏差统计服务 - GET /routine/conflicts/{baby_id}: 获取冲突 - 7天行为数据聚合 2. LLM审计接口 - POST /routine/optimize/{baby_id}: 优化建议 - 调用LLM分析偏差原因 3. 计划自动修正 - PUT /routine/{id}: 更新日程 - 家长确认后生效 | GET /routine/conflicts/{baby_id} GET /routine/optimize/{baby_id} | 无直接硬件任务 | 11 | 已开发 | 扩容 | 增加场景匹配主动干预
10 | 3. 记忆与学习 (进化基础) | 3.1 长记忆(LTM)数据库 | 中 | 视觉/语音/雷达事件统一时间轴存储；根据用户画像每七天制定日程 | 事件标记 -> 数据库持久化存储 -> 用户画像建模 -> 7天周期日程自动生成 | 存储链路稳定；7天日程自动生成准确率 > 85% | 时间轴浏览页；事件筛选与搜索；7天日程预览页；用户画像标签管理 | 系统将视觉、语音、雷达等事件统一沉淀到长记忆时间轴，结合家庭和宝宝画像生成可检索的成长档案，并为作息推荐、对话上下文和报告生成提供基础数据。 | 1. LTM数据库设计 - 事件统一时间轴存储 - 多模态数据关联 2. 事件存储API - POST /sensor/events: 存储事件 - 事件Tag自动标注 3. 事件检索API - GET /sensor/events: 按条件查询 - 时间范围/类型过滤 4. 用户画像建模 - 宝宝作息特征提取 - 个性化标签生成 5. 7天日程生成 - 定时任务生成建议 - 家长确认发布 | GET /sensor/events POST /routine/optimize/{baby_id} GET /routine/today/{baby_id} | 1. 事件标记算法 - 自动检测重要事件 - 多模态特征融合 2. 数据采集适配 - 各传感器数据标准化 - 时间同步校准 3. 用户画像特征提取 - 睡眠/喂养规律识别 - 偏好特征挖掘 | 10 | 部分开发 | 原版 | 数据基础设施
11 |  | 3.2 关键事件自动固化 | 高 | 算法Tag（微笑、坐起、翻身成功等）；截取前后视频生成GIF/短视频 | 视觉识别到动作 -> 截取前3s后5s视频流 -> 生成GIF/短视频 -> 云端同步 | 资产生成成功率 > 95%；GIF大小 < 2MB | 成长相册展示；GIF/视频预览与分享 | 当算法识别到关键里程碑事件时，系统自动回溯截取前后视频片段生成GIF或短视频，同步保存到成长相册并支持家长查看分享。 | 1. 视频截取调度 - POST /milestone/capture: 触发截取 - 前后3-5秒视频提取 2. GIF生成服务 - POST /milestone/gif/generate: 生成GIF - 自动优化帧率和尺寸 3. 短视频生成服务 - 精彩片段剪辑合成 - 背景音乐添加 4. 云端存储同步 - 文件上传和CDN分发 - 分享链接生成 | POST /milestone/create GET /milestone/list GET /milestone/{id} DELETE /milestone/{id} | 1. 动作识别触发 - 微笑/坐起/翻身检测 - 阈值触发机制 2. 视频流截取 - 环形缓冲区管理 - 关键帧提取 3. 编码处理 - H.264/H.265编码 - GIF动态优化(小于2MB) | 4 | 已开发 | 原版 | 用户核心价值点
12 |  | 3.3 温馨瞬间历史册 | 高 | 重要瞬间的照片/视频成长集；按天/月整理分类；少占内存；支持分享下载 | 关键事件触发 -> 自动截取/录制 -> 按时间线整理 -> 云端压缩存储 -> 分享下载 | 按天/月浏览流畅；存储空间优化 > 60%；分享加载 < 3s | 温馨瞬间主页；按天/月时间线；相册详情页；分享/下载功能 | 系统按天或按月归档宝宝的重要照片和视频，自动压缩后上传云端并生成时间线；家长可在小程序浏览、下载和分享成长内容。 | 1. 时间线聚合API - GET /moment/timeline: 获取时间线 - 按天/周/月聚合 2. 云端存储管理 - 存储配额管理 - 自动清理过期文件 3. 压缩转码服务 - 图片压缩(大于80%质量保留) - 视频转码(720p/1080p) 4. 分享链接生成 - POST /moment/share: 生成分享 - 有效期和权限控制 | GET /moment/timeline GET /moment/month/{month} POST /moment/share GET /moment/download/{id} | 1. 关键瞬间自动捕获 - AI识别精彩瞬间 - 自动保存高质量素材 2. 视频/图片压缩 - 边缘端本地压缩 - 内存占用优化(大于60%节省) | 0 | 待开发 | 新增 | 重要瞬间成长集
13 |  | 3.4 AI成长报告 | 中 | 每日鼓励式总结 + 每周AI成长周报 | 每日/周LTM数据聚合 -> LLM生成总结性文本 -> 匹配模板 -> 推送至App | 日报生成 < 5s；周报生成 < 10s | 日报卡片；周报展示页；历史报告列表 | 系统每天或每周聚合成长事件、互动记录和作息数据，生成鼓励式日报和周报推送给家长，帮助快速了解宝宝近期状态变化。 | 1. 定时任务调度 - 每日总结定时任务 - 每周报告生成任务 2. LTM数据聚合 - 汇总当日/周事件 - 里程碑和温馨瞬间统计 3. LLM报告生成 - POST /milestone/report/generate - 鼓励式语言风格 - 成长数据可视化 4. 推送服务 - 小程序通知推送 - 报告查看页面 | POST /milestone/report/generate GET /milestone/report/list GET /milestone/report/{id} POST /milestone/report/daily | 无直接硬件任务 | 2 | 已开发 | 扩容 | 增加每日鼓励式总结
14 |  | 3.5 可持续学习架构 | 低 | 记忆强化 + 个性化优化；基于长期数据持续优化响应策略和作息模板 | LTM数据分析 -> 用户行为模式挖掘 -> 策略参数自动调优 -> A/B效果验证 | 策略优化周期7天；响应准确率持续提升 | 学习进度展示；个性化推荐 | 系统持续学习家庭使用习惯、宝宝作息和互动反馈，动态优化推荐内容、响应策略和提醒节奏，让设备越用越贴合当前育儿场景。 | 1. 行为分析引擎 - POST /learning/progress: 记录学习进度 - 用户行为序列分析 2. 策略优化算法 - 推荐算法持续优化 - A/B测试框架 3. 个性化模型微调 - 基于用户反馈调整 - 冷启动策略 | GET /learning/progress GET /learning/recommendations | 1. 行为模式挖掘 - 时序模式发现 - 异常行为检测 2. 个性化模型微调 - 联邦学习框架 - 隐私保护训练 | 0 | 待开发 | 新增 | 可持续学习架构
15 | 4. 硬件交互 (感知层) | 4.1 视频与OSD叠加 | 高 | 实时流媒体加密传输；视频画面叠加心率、呼吸等生理参数 | 传感器数据流 -> 视频流合成(OSD叠加) -> App端渲染 | 视频延迟 < 500ms；数据同步误差 < 1s | 视频播放器集成；OSD参数展示 | 硬件端将实时视频与呼吸、心率等传感器数据叠加后推送到小程序，家长可边看画面边查看关键生理指标和异常提示。 | 1. 视频流合成服务 - 实时视频帧处理 - OSD信息叠加 2. 传感器数据推送 - 心率/呼吸数据注入 - 时间戳同步 | GET /sensor/data（实时推送） | 1. OSD叠加引擎 - 实时渲染心率/呼吸数值 - 位置和样式配置 2. 视频编码传输 - H.264实时编码 - 低延迟流媒体协议 | 1 | 部分开发 | 原版 | 实时性要求高
16 |  | 4.2 氛围灯语与UI联动 | 中 | RGB灯带色彩模式库（几类场景对应）；5寸屏UI动画同步 | 指令分发 -> 灯带驱动控制 -> 屏幕动画加载 | 灯光渐变无肉眼卡顿；UI加载 < 1s | 灯效预览与配置页；动画管理页 | 系统依据场景或家长手动设置联动灯带和屏幕动画，硬件端即时执行灯效与UI变化，小程序同步展示当前氛围模式。 | 1. 灯效指令下发 - POST /hardware/light/set: 设置灯光 - 支持颜色/亮度/模式 2. 动画资源管理 - GET /hardware/animation/list: 获取动画列表 - 动画资源CDN分发 3. 设备状态同步 - 当前灯光状态查询 - 场景切换同步 | POST /hardware/light/set GET /hardware/light/configs POST /hardware/light/config/save POST /hardware/light/config/apply GET /hardware/animation/list POST /hardware/animation/play POST /hardware/animation/stop | 1. RGB灯带驱动 - WS2812B/APA102控制 - 渐变和呼吸效果 2. 5寸屏UI渲染 - LVGL界面引擎 - 动画帧率优化(大于30fps) | 7 | 已开发 | 原版 | 硬件交互体验
17 |  | 4.3 硬件模式切换(看护模式切换) | 低 | 睡床/游戏床/拼床模式识别（手动切换）；不同模式下看护策略自动切换 | 传感器/手动状态位上报 -> 切换算法权重 | 模式切换逻辑闭环，无误触发 | 模式切换按钮与状态展示 | 家长在小程序或设备端切换床体模式后，系统同步更新看护参数、告警阈值和互动策略，确保不同使用场景下识别与响应逻辑一致。 | 1. 模式状态管理 - POST /device/mode/switch: 切换模式 - 睡床/游戏床/拼床模式 2. 策略权重切换 - 模式对应策略加载 - 看护参数调整 | POST /device/mode/switch GET /device/mode/history | 1. 传感器状态检测 - 床体形态传感器 - 模式自动识别 2. 硬件切换控制 - 电机控制信号 - 传感器重校准 | 3 | 已开发 | 原版 | 优先级低
18 |  | 4.4 视频上传与管理(新增) | 中 | 设备视频识别：硬件端上传视频->设备分析->返回AI理解结果 | 视频上传 -> 本地存储 -> 设备分析 -> AI理解 -> 结果入库 | 响应延迟<3s;支持mp4/avi格式;存储本地文件系统 | 小程序视频列表页：上传历史/播放/删除 | 硬件端上传本地视频后，系统完成分析并沉淀AI理解结果；家长可在小程序查看上传历史、播放内容和删除记录。 | 1. 视频上传接口 - POST /video/upload: 接收视频文件 - 支持mp4/avi格式 2. 视频分析接口 - POST /video/add: 记录分析结果 - AI理解结果存储 3. 视频列表查询 - GET /video/list: 分页查询 - GET /video/by-device/{device_id} 4. 视频流服务 - GET /video/stream/{filename}: 视频播放 - 支持seek和码率自适应 | POST /video/upload GET /video/stream/{filename} POST /video/add GET /video/get/{video_id} PUT /video/update/{video_id} DELETE /video/delete/{video_id} GET /video/by-device/{device_id} GET /video/list | 1. 视频分析算法 - 婴儿行为识别 - 异常检测和告警 2. 本地文件存储 - 循环覆盖存储 - 存储空间管理 | 8 | 已开发 | 新增 | 视频上传管理功能
19 | 5. 小程序端 与初始化 | 5.1 开箱初始化流程 | 高 | 组装通电 -> 语音欢迎 -> App扫码绑定 -> WiFi配置 -> 语音引导配置婴儿信息 -> 同步种子数据 | 硬件自检 -> 蓝牙/WiFi配网 -> App绑定 -> 语音引导录入 -> 云端同步种子模板 | 开箱到可用 < 10分钟；配置成功率 > 95% | 开箱引导页；WiFi配置页；语音录入引导；设备绑定扫码 | 设备首次开机后按照引导完成配网、绑定、婴儿信息录入和初始化模板同步；小程序负责分步展示状态，后端负责保存设备与家庭的绑定关系。 | 1. 设备绑定流程 - POST /device/register: 设备注册 - POST /device/bind: 设备绑定用户 2. WiFi配置接口 - POST /device/wifi-config: 配置WiFi - 配网状态查询 3. 种子数据同步 - 初始化数据推送 - 默认模板和配置 4. 语音引导编排 - 引导步骤状态管理 - 异常处理流程 | POST /device/register POST /device/bind POST /device/wifi-config POST /baby/add POST /voice/clone | 1. 硬件自检流程 - 传感器自检 - 网络连接测试 2. 蓝牙配网 - BLE配网协议 - WiFi信息传输 3. 语音引导本地逻辑 - TTS播放控制 - 状态提示音 | 5 | 待开发 | 新增 | 开箱初始化流程
20 |  | 5.2 温暖育儿风格UI | 中 | 温暖育儿风格整体UI设计；语音引导向导；异常高亮展示 | 设计规范 -> 组件库 -> 页面实现 -> 动效优化 | UI一致性100%；页面加载 < 1.5s | 全局UI组件库；主题配置；引导向导组件 | 小程序统一采用温暖育儿风格的页面和组件规范，根据不同场景展示语音引导、异常提醒和个性化入口，提升新手父母的使用理解和情绪感受。 | 1. 主题配置接口 - GET/PUT /user/theme: 主题配置 - 温暖育儿风格预设 2. 用户偏好存储 - 界面布局偏好 - 功能快捷入口 | 无直接硬件任务 | 1. UI渲染引擎 - 温暖色调设计系统 - 响应式布局 | 1 | 新增 | 温暖育儿风格UI
21 |  | 5.3 实时监控(低内存) | 高 | 实时视频流+生理参数展示；异常高亮；不占内存方式操作 | 视频流按需加载 -> 传感器数据增量更新 -> 异常状态高亮推送 | 内存占用 < 200MB；视频流畅度 > 30fps | 实时监控主页；异常高亮卡片；视频全屏/小窗切换 | 小程序以低内存方式拉取实时视频和关键生理数据，仅在状态变化时增量刷新；一旦识别异常立即高亮并推送提醒。 | 1. 视频流分发 - GET /video/stream: 实时视频流 - 多客户端同步 2. 增量数据推送 - WebSocket实时推送 - 传感器数据实时更新 3. 异常检测服务 - 实时状态监控 - 告警高亮通知 | GET /sensor/data GET /device/status/{sn} | 1. 视频编码自适应 - 自适应码率(ABR) - 低带宽优化 2. 低功耗传输 - 运动检测触发 - 帧率动态调整 | 3 | 部分开发 | 新增 | 不占内存的实时监控
22 | 6. 数据库 与工程要求 | 6.1 数据库架构设计 | 高 | 本地：出厂仅保留种子模板；云端：仅通用知识+必要报告数据 | 种子数据打包 -> 出厂烧录 -> 本地优先读写 -> 云端增量同步 | 断网可用时长 > 24h；本地存储占用 < 2GB | 存储状态展示；数据同步进度 | 设备本地仅保留初始化模板和必要缓存，用户行为与报告数据按策略同步到云端；系统通过分层存储保证响应速度、数据安全和后续扩展能力。 | 1. 本地/云端分层 - 本地SQLite存储种子 - 云端MySQL存用户数据 2. 增量同步服务 - POST /system/sync: 数据同步 - 冲突解决策略 3. 种子数据管理 - 模板和配置管理 - 版本更新机制 | GET /system/storage-status POST /system/sync GET /system/seed-version | 1. 本地存储管理 - Flash存储管理 - 存储空间分配 2. 断网降级策略 - 本地缓存优先 - 网络恢复同步 | 0 | 待开发 | 新增 | 数据库架构设计
23 |  | 6.2 性能与工程验收 | 高 | 端到端检测->响应 < 3s；几类场景准确率>=90%；连续运行>=24h无崩溃 | 压力测试 -> 内存/CPU监控 -> 安全认证测试 -> 隐私审计 | 全部指标达标 | 性能监控仪表盘；测试报告页 | 系统围绕响应时延、稳定性、准确率和安全合规进行持续监控与验收，测试结果通过监控页和日志沉淀，为上线和迭代提供依据。 | 1. 性能监控 - GET /system/performance: 系统性能 - 响应时间统计 2. 日志采集 - GET /system/health: 健康检查 - 异常日志上报 3. 安全审计 - 操作日志记录 - 敏感数据加密 | GET /system/performance GET /system/health | 1. 压力测试 - 24小时连续运行测试 - 内存泄漏检测 2. 安全认证 - 儿童用品安全认证 - EMC/安规测试 | 0 | 待开发 | 新增 | 性能与工程验收指标

## API接口清单
序号 | 所属模块 | 接口路径 | 方法 | 接口说明 | 请求参数(关键字) | 所在小程序页面 | 接口类型
1 | 认证 | /api/v1/auth/register | POST | 用户手机号注册账号 | phone, password, nickname | 登录页 | 小程序接口
2 | 认证 | /api/v1/auth/login | POST | 手机号密码登录获取token | phone, password | 登录页 | 小程序接口
3 | 认证 | /api/v1/auth/wechat-login | POST | 微信授权快捷登录 | code | 登录页 | 小程序接口
4 | 认证 | /api/v1/auth/info | GET | 查询当前用户基本信息 | token | 个人中心 | 小程序接口
5 | 认证 | /api/v1/auth/info | PUT | 修改用户昵称头像等信息 | nickname, avatar_url, gender | 个人中心 | 小程序接口
6 | 家庭 | /api/v1/family/create | POST | 新建家庭成为管理员 | family_name | 家庭管理 | 小程序接口
7 | 家庭 | /api/v1/family/join | POST | 通过邀请码加入家庭 | invite_code, member_role, relation | 家庭管理 | 小程序接口
8 | 家庭 | /api/v1/family/info | GET | 查询当前所在家庭详细信息 | token | 家庭管理 | 小程序接口
9 | 家庭 | /api/v1/family/info | PUT | 修改家庭名称等成员信息 | family_name | 家庭管理 | 小程序接口
10 | 家庭 | /api/v1/family/members | GET | 查看家庭所有成员成员列表 | token | 家庭管理 | 小程序接口
11 | 家庭 | /api/v1/family/invite-code | GET | 生成家庭邀请码供他人加入 | token | 家庭管理 | 小程序接口
12 | 家庭 | /api/v1/family/leave | POST | 离开当前所在的家庭 | token | 家庭管理 | 小程序接口
13 | 宝宝 | /api/v1/baby/add | POST | 为家庭添加一个宝宝信息 | name, gender, birth_date, avatar_url | 宝宝列表/添加 | 小程序接口
14 | 宝宝 | /api/v1/baby/list | GET | 查询家庭所有宝宝列表 | token | 宝宝列表 | 小程序接口
15 | 宝宝 | /api/v1/baby/{baby_id} | GET | 查看某个宝宝的详细信息 | baby_id | 宝宝详情 | 小程序接口
16 | 宝宝 | /api/v1/baby/{baby_id} | PUT | 修改宝宝信息，头像等可编辑 | baby_id, name, gender | 宝宝详情/编辑 | 小程序接口
17 | 宝宝 | /api/v1/baby/{baby_id} | DELETE | 移除某个宝宝信息 | baby_id | 宝宝列表 | 小程序接口
18 | 设备 | /api/v1/device/register | POST | 注册新设备到系统 | device_sn, device_name, device_model | 设备绑定 | 硬件接口
19 | 设备 | /api/v1/device/wifi-config | POST | 为设备配置WiFi网络连接 | ssid, password, security | 设备绑定 | 硬件接口
20 | 设备 | /api/v1/device/wifi-status/{device_sn} | GET | 查询设备WiFi连接状态 | device_sn | 设备绑定 | 硬件接口
21 | 设备 | /api/v1/device/bind | POST | 将设备绑定到指定宝宝 | device_sn, baby_id | 设备绑定 | 共用接口
22 | 设备 | /api/v1/device/unbind | POST | 解除设备与宝宝的绑定 | device_sn | 设备绑定 | 共用接口
23 | 设备 | /api/v1/device/mode/switch | POST | 切换睡床/游戏床/拼床模式 | device_sn, target_mode | 设备管理 | 共用接口
24 | 设备 | /api/v1/device/mode/history | GET | 查看设备模式切换历史记录 | device_sn, page, page_size | 设备管理 | 共用接口
25 | 设备 | /api/v1/device/list | GET | 查询已注册设备列表 | token | 设备列表 | 小程序接口
26 | 设备 | /api/v1/device/status/{device_sn} | GET | 查看设备当前运行状态 | device_sn | 设备列表 | 小程序接口
27 | 传感器 | /api/v1/sensor/upload | POST | 设备上报心跳和体温等数据 | device_id, baby_id, breath_rate, heart_rate, room_temp | 实时监测 | 硬件接口
28 | 传感器 | /api/v1/sensor/upload-file | POST | 批量上传传感器历史数据文件 | file | 实时监测 | 硬件接口
29 | 传感器 | /api/v1/sensor/detect | POST | 手动触发一次事件检测 | device_id | 实时监测 | 硬件接口
30 | 传感器 | /api/v1/sensor/events | GET | 分页查询历史事件列表 | baby_id, page, page_size | 事件列表 | 共用接口
31 | 传感器 | /api/v1/sensor/events/{event_id} | GET | 查看单个事件详细信息 | event_id | 事件详情 | 共用接口
32 | 传感器 | /api/v1/sensor/events/confirm | POST | 事件确认家长已处理标记 | event_id, parent_handled | 事件详情 | 共用接口
33 | 传感器 | /api/v1/sensor/data | GET | 分页查询历史传感器数据 | device_id, start_time, end_time | 实时监测 | 共用接口
34 | 传感器 | /api/v1/sensor/fusion | POST | 多模态数据融合分析 | device_id, baby_id, video_data, radar_data, audio_data | 实时监测 | 小程序接口
35 | 传感器 | /api/v1/sensor/scene/classify | GET | 场景分类识别 | baby_id | 实时监测 | 小程序接口
36 | 传感器 | /api/v1/sensor/scene/response | POST | 执行场景响应脚本 | baby_id, scene_type, response_mode | 实时监测 | 小程序接口
37 | 被动响应 | /api/v1/response/event-types | GET | 查询所有可用的事件类型 | token, category | 响应页 | 小程序接口
38 | 被动响应 | /api/v1/response/event-types/{event_type_id} | GET | 查看某类事件类型详情 | event_type_id | 响应页 | 小程序接口
39 | 被动响应 | /api/v1/response/event-types/{event_type_id} | PUT | 修改事件类型响应参数 | event_type_id | 响应配置 | 小程序接口
40 | 被动响应 | /api/v1/response/trigger | POST | 手动执行某种响应动作 | event_type_id, baby_id | 响应页 | 共用接口
41 | 被动响应 | /api/v1/response/history | GET | 查询历史被动响应记录 | baby_id, category, page | 响应历史 | 小程序接口
42 | 作息 | /api/v1/routine/create | POST | 为宝宝创建新的作息计划 | baby_id, template_name, time_slot, activity_type | 作息管理 | 小程序接口
43 | 作息 | /api/v1/routine/list | GET | 分页查询作息信息列表 | baby_id, activity_type | 作息管理 | 小程序接口
44 | 作息 | /api/v1/routine/{routine_id} | GET | 查看某条作息详情 | routine_id | 作息管理 | 小程序接口
45 | 作息 | /api/v1/routine/{routine_id} | PUT | 修改作息时间参数等 | routine_id, time_slot, activity_type | 作息管理 | 小程序接口
46 | 作息 | /api/v1/routine/{routine_id} | DELETE | 移除某条作息计划 | routine_id | 作息管理 | 小程序接口
47 | 作息 | /api/v1/routine/conflicts/{baby_id} | GET | 检测当前作息是否存在冲突 | baby_id | 作息管理 | 小程序接口
48 | 作息 | /api/v1/routine/optimize/{baby_id} | GET | AI分析获取作息优化建议 | baby_id | 作息管理 | 小程序接口
49 | 作息 | /api/v1/routine/today/{baby_id} | GET | 查询今日作息安排 | baby_id | 首页/作息 | 小程序接口
50 | 作息 | /api/v1/routine/easy/template | GET | 获取EASY模式作息模板 | baby_id, age_month | 作息管理 | 小程序接口
51 | 作息 | /api/v1/routine/easy/optimize | POST | AI优化作息计划 | baby_id, analysis_days | 作息管理 | 小程序接口
52 | 作息 | /api/v1/routine/conflict/check | POST | 检测作息冲突并生成建议 | baby_id, check_days | 作息管理 | 小程序接口
53 | 作息 | /api/v1/routine/conflict/fix | POST | 自动修复作息冲突 | baby_id, fix_type, conflict_ids | 作息管理 | 小程序接口
54 | 里程碑 | /api/v1/milestone/create | POST | 手动记录生成里程碑 | baby_id, milestone_code, milestone_name, age_months | 成长记录 | 小程序接口
55 | 里程碑 | /api/v1/milestone/list | GET | 分页查询里程碑列表 | baby_id, page, page_size | 成长记录 | 小程序接口
56 | 里程碑 | /api/v1/milestone/{milestone_id} | GET | 查看某个里程碑详情 | milestone_id | 成长记录 | 小程序接口
57 | 里程碑 | /api/v1/milestone/{milestone_id} | DELETE | 移除某个里程碑记录 | milestone_id | 成长记录 | 小程序接口
58 | 里程碑 | /api/v1/milestone/report/generate | POST | AI自动生成本周成长周报 | baby_id, week_start, week_end | AI周报 | 小程序接口
59 | 里程碑 | /api/v1/milestone/report/list | GET | 分页查询历史周报列表 | baby_id, page, page_size | AI周报 | 小程序接口
60 | 里程碑 | /api/v1/milestone/report/{report_id} | GET | 查看某个周报具体内容 | report_id | AI周报 | 小程序接口
61 | 里程碑 | /api/v1/milestone/capture | POST | 截取事件前后视频片段 | baby_id, event_type, trigger_time | 成长记录 | 小程序接口
62 | 里程碑 | /api/v1/milestone/gif/generate | POST | 视频片段转GIF动图 | capture_id, quality, max_size_mb | 成长记录 | 小程序接口
63 | 里程碑 | /api/v1/milestone/weekly-report/generate | POST | AI生成每日展板形式周报 | baby_id, week_start | 日看板 | 小程序接口
64 | 语音 | /api/v1/voice/clone | POST | 上传音频训练克隆专属音色 | baby_id, clip_name, audio_file | 音色管理 | 小程序接口
65 | 语音 | /api/v1/voice/clips | GET | 查询已克隆音色列表 | baby_id | 音色管理 | 小程序接口
66 | 语音 | /api/v1/voice/switch | POST | 切换当前使用AI音色 | clip_id | 对话页 | 小程序接口
67 | 语音 | /api/v1/voice/asr | POST | 语音转换文字识别 | audio_file | 对话页 | 小程序接口
68 | 语音 | /api/v1/voice/tts | POST | 文字转换语音输出 | text | 对话页 | 小程序接口
69 | 语音 | /api/v1/voice/chat | POST | 和AI进行自然语言对话 | baby_id, message, session_id | 对话页 | 小程序接口
70 | 语音 | /api/v1/voice/history | GET | 分页查询历史对话记录 | baby_id, session_id | 对话历史 | 小程序接口
71 | 语音 | /api/v1/voice/clip/{clip_id} | DELETE | 删除某个克隆音色 | clip_id | 音色管理 | 小程序接口
72 | 语音 | /api/v1/voice/wake | POST | 语音唤醒词检测 | baby_id, audio_data, filter_noise | 对话页 | 小程序接口
73 | 语音 | /api/v1/voice/intent | POST | 语音指令意图识别 | baby_id, text, context | 对话页 | 小程序接口
74 | 语音 | /api/v1/voice/command | POST | 执行语音指令控制 | baby_id, command, params | 对话页 | 小程序接口
75 | 语音 | /api/v1/voice/ltm/query | POST | 查询长记忆数据库 | baby_id, query, limit | 对话页 | 小程序接口
76 | 语音 | /api/v1/voice/ltm/store | POST | 存储对话到长记忆库 | baby_id, content, tags, source | 对话页 | 小程序接口
77 | 语音 | /api/v1/voice/session | POST | 创建新的对话会话 | baby_id, session_type | 对话页 | 小程序接口
78 | 语音 | /api/v1/voice/session/{session_id}/close | POST | 关闭指定对话会话 | session_id | 对话页 | 小程序接口
79 | 语音 | /api/v1/voice/clone/train | POST | 训练语音克隆模型 | baby_id, voice_role, audio_data, voice_name | 音色管理 | 小程序接口
80 | 语音 | /api/v1/voice/clone/voices | GET | 获取音色库列表 | baby_id | 音色管理 | 小程序接口
81 | 语音 | /api/v1/voice/clone/voices/{voice_id}/default | PUT | 设置默认音色 | voice_id | 音色管理 | 小程序接口
82 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/timeline | GET | 时间线查看温馨瞬间 | baby_id, page, page_size | 温馨瞬间 | 小程序接口
83 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/month/{month} | GET | 按月筛选温馨瞬间列表 | baby_id, month | 温馨瞬间 | 小程序接口
84 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/share | POST | 生成分享链接供他人访问 | moment_ids | 温馨瞬间 | 小程序接口
85 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/download/{moment_id} | GET | 获取照片视频下载链接 | moment_id | 温馨瞬间 | 小程序接口
86 | 状态日志 | /api/v1/status/log | POST | 硬件端上报宝宝状态变化 | device_id, baby_id, status_type, status_value | 实时监测 | 硬件接口
87 | 状态日志 | /api/v1/status/log/{log_id}/end | PUT | 结束状态日志 | log_id, ended_at | 实时监测 | 硬件接口
88 | 状态日志 | /api/v1/status/cry | POST | 硬件端上报哭闹事件 | device_id, baby_id, cry_level, cry_duration | 事件列表 | 硬件接口
89 | 状态日志 | /api/v1/status/danger | POST | 硬件端上报危险事件 | device_id, baby_id, danger_type, danger_level | 事件列表 | 硬件接口
90 | 状态日志 | /api/v1/status/history | GET | 查询宝宝状态历史记录 | baby_id, start_date, end_date | 状态历史 | 小程序接口
91 | 状态日志 | /api/v1/status/cry/{event_id}/handle | POST | 父母处理哭闹事件 | event_id, handle_method | 事件详情 | 小程序接口
92 | 状态日志 | /api/v1/status/cry/list | GET | 获取哭闹事件列表 | baby_id, page, page_size | 事件列表 | 小程序接口
93 | 状态日志 | /api/v1/status/danger/{event_id}/handle | POST | 父母处理危险事件 | event_id, handle_result | 事件详情 | 小程序接口
94 | 状态日志 | /api/v1/status/danger/list | GET | 获取危险事件列表 | baby_id, page, page_size | 事件列表 | 小程序接口
95 | 状态日志 | /api/v1/status/sleep-report | GET | 获取每日睡眠报告 | baby_id, report_date | 睡眠报告 | 小程序接口
96 | 状态日志 | /api/v1/status/sleep-report/generate | POST | 生成每日睡眠报告 | baby_id, report_date | 睡眠报告 | 小程序接口
97 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/set | POST | 设置设备RGB灯光颜色模式 | device_sn, color_r, color_g, color_b, brightness | 灯光效果 | 硬件接口
98 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/configs | GET | 查询所有灯光预设配置 | device_sn | 灯光效果 | 硬件接口
99 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/config/apply | POST | 灯光预设配置应用到设备 | config_id, device_sn | 灯光效果 | 硬件接口
100 | 硬件 | /api/v1/hardware/animation/list | GET | 查询设备支持的屏幕动画 | device_sn | 屏幕内容 | 硬件接口
101 | 硬件 | /api/v1/hardware/animation/play | POST | 设备屏幕上播放动画 | device_sn, animation_id | 屏幕内容 | 硬件接口
102 | 硬件 | /api/v1/hardware/animation/stop | POST | 停止当前播放的屏幕动画 | device_sn | 屏幕内容 | 硬件接口
103 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/control | POST | 控制氛围灯RGB和动画 | device_sn, color_r, color_g, color_b, brightness, animation_mode | 灯光效果 | 硬件接口
104 | 硬件 | /api/v1/hardware/screen/animation | POST | 控制5寸屏幕动画加载 | device_sn, animation_id, animation_name | 屏幕内容 | 硬件接口
105 | 硬件 | /api/v1/hardware/mode/switch | POST | 切换婴儿床工作模式 | device_sn, mode, baby_id | 设备管理 | 共用接口
106 | 硬件 | /api/v1/hardware/mode/current | GET | 获取当前工作模式及配置 | device_sn | 设备管理 | 共用接口
107 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/config/save | POST | 保存自定义灯光预设配置 | event_type_id, light_mode, color_primary, brightness_pct | 灯光效果 | 小程序接口
108 | 用户 | /api/v1/user/theme | GET | 获取用户主题配置 | token | 个人中心 | 小程序接口
109 | 用户 | /api/v1/user/theme | PUT | 更新用户主题配置 | theme_name, primary_color, font_size, animation_enabled | 个人中心 | 小程序接口
110 | 学习 | /api/v1/learning/progress | GET | 查看AI学习进度情况 | baby_id | 学习进度 | 小程序接口
111 | 学习 | /api/v1/learning/recommendations | GET | 获取AI个性化推荐内容 | baby_id, limit | 首页推荐 | 小程序接口
112 | 视频 | /api/v1/video/upload | POST | 上传视频文件到服务器 | device_id(Query), file(form-data) | 视频管理页 | 硬件接口
113 | 视频 | /api/v1/video/stream/{filename} | GET | 获取视频流，支持直接播放 | filename(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
114 | 视频 | /api/v1/video/add | POST | 插入视频识别结果 | device_id, video_url, video_content_text | 视频管理页 | 硬件接口
115 | 视频 | /api/v1/video/get/{video_id} | GET | 根据视频ID查询 | video_id(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
116 | 视频 | /api/v1/video/update/{video_id} | PUT | 更新视频信息 | video_id(Path), video_url?, video_content_text? | 视频管理页 | 硬件接口
117 | 视频 | /api/v1/video/delete/{video_id} | DELETE | 删除视频 | video_id(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
118 | 视频 | /api/v1/video/by-device/{device_id} | GET | 根据设备ID查询视频 | device_id(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
119 | 视频 | /api/v1/video/list | GET | 分页查询视频列表 | device_id(Query), page_index, page_size | 视频管理页 | 硬件接口

## 模块工作量评估
各模块任务数量与工作量评估
一级模块 | 子功能数 | 接口数 | 已完成 | 待开发 | 新增功能 | 小程序页面 | 前端任务 | 后端任务 | 硬件/算法
1. 家长对话 (爸妈端) | 4 | 25 | 10 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
2. 看护看护 (婴儿看护) | 5 | 50 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5
3. 成长学习 (智能陪伴) | 5 | 16 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3
4. 硬件端接口 (自研端) | 4 | 19 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4
5. App首次开机 (设备) | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2
6. 数据库/系统 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
合计 | 23 | 119 | 47 | 72 | 0 | 32 | 32 | 32 | 18
合计 | 23 | 119 | 39 | 36 | 11 | 26 | 26 | 26 | 18