## 功能分工总表
婴儿床监护系统 — 功能任务分工表（t0扩容版）
序号 | 一级模块 | 功能子模块 | 优先级 | 细致化功能点 | 软硬件执行逻辑 | 交付/验收技术指标 | 小程序页面/组件 | 后端开发任务 | 后端接口列表 | 硬件/算法任务 | 接口数 | 开发状态 | 来源 | 备注
1 | 1. 自主对话 (父母端) | 1.1 语音克隆系统 | 高 | 支持1-3分钟语料采样；生成多角色音色库；毫秒级音色动态切换 | App录制 -> 云端训练TTS模型 -> 边缘端下发/缓存 -> 指令触发调用 | 音色相似度 > 0.85；切换延迟 < 200ms | 语料录制页；音色管理页；角色切换组件 | 1. 语音克隆API开发 - POST /voice/clone: 接收1-3分钟音频样本，返回克隆任务ID - GET /voice/clone/status/{task_id}: 查询克隆进度和状态 2. 音色库管理 - GET /voice/clips: 获取已克隆音色列表 - POST /voice/clips: 新建音色克隆任务 - DELETE /voice/clip/{id}: 删除指定音色 3. 边缘端下发接口 - 音色模型分片下载接口 - 音色切换回调通知接口 | POST /voice/clone GET /voice/clips POST /voice/switch DELETE /voice/clip/{id} | 1. TTS模型训练 - 收集1-3分钟纯净语音样本 - 微调CosyVoice模型，生成个性化音色 2. 边缘端推理部署 - 模型量化(INT8/FP16) - ONNX Runtime边缘部署 - 内存占用优化(目标小于100MB) 3. 音色缓存管理 - 热门音色预加载策略 - LRU缓存淘汰机制 | 8 | 待开发 | 原版 | 核心AI能力
2 |  | 1.2 思考状态模拟 | 高 | LLM API推理延迟期间，随机插入语气填充词 | 判定延迟时长 -> 随机插入语气填充词 -> 播放 | 插入时机准确率100%；无死锁 | 对话加载动画；填充词播放状态 | 1. 延迟检测服务 - 监控LLM API响应时间 - 延迟大于500ms时触发填充词 2. 填充词调度接口 - POST /voice/thinking: 获取填充词音频URL - 维护填充词音频池 3. 播放队列管理 - WebSocket推送填充词队列 - 支持中断和跳过 | POST /voice/chat（含填充词字段） | 1. 填充词TTS预生成 - 预生成10-15种填充词音频 - 变调处理避免重复感 2. 播放队列管理 - 音频流无缝切换 - 延迟补偿算法 | 5 | 待开发 | 原版 | 体验关键
3 |  | 1.3 对话引擎与上下文 | 高 | 语音唤醒（过滤杂音）；基于长记忆(LTM)的连续对话 | ASR(识别) -> LTM库检索历史 -> LLM推理 -> TTS(回复) | 响应总延迟 < 2s；支持跨天对话索引 | 语音交互主页；对话历史列表；唤醒状态指示 | 1. ASR服务串联 - POST /voice/asr: 接收音频，返回文字 - 音频格式转换(PCM/WAV/opus) 2. LTM检索服务 - POST /voice/ltm/query: 查询相关记忆 - GET /voice/ltm/history: 获取对话历史 3. TTS服务串联 - POST /voice/tts: 文字转语音 - 音色选择和语速控制 4. 会话管理 - POST /voice/session: 创建会话 - 会话上下文窗口管理 | POST /voice/asr POST /voice/tts POST /voice/chat GET /voice/history | 1. ASR语音唤醒 - 关键词唤醒模型部署(如狼牙/宝贝等) - 误唤醒率控制(小于1%) 2. 杂音过滤算法 - 环境噪音检测和降噪 - 非语音音频过滤 | 8 | 待开发 | 原版 | 系统核心链路
4 |  | 1.4 父母语音指令执行 | 高 | 识别并执行父母的语音直接指令（开灯/播放摇篮曲/查看宝宝状态） | ASR识别指令 -> 意图分类 -> 指令分发执行 -> 语音反馈执行结果 | 指令识别准确率 > 95%；执行响应 < 1s | 指令管理页；快捷指令配置 | 1. 意图分类服务 - POST /voice/intent: 分类用户意图 - 支持: 开灯/关灯/播放音乐/查看状态等 2. 指令分发服务 - 设备控制指令转发 - POST /hardware/light/set: 灯光控制 - POST /device/mode/switch: 模式切换 3. 执行结果反馈 - 语音播报执行结果 - 小程序状态同步更新 | POST /voice/chat（指令模式） POST /device/mode/switch POST /hardware/light/set | 1. 指令意图分类模型 - 短命令NLP分类 - 多意图识别 2. 多轮指令理解 - 指代消解(如它/那个等) - 上下文关联推理 | 4 | 待开发 | 新增 | 执行父母语音直接指令
5 | 2. 智能化 (婴儿互动+看护) | 2.1 多模态融合监测 | 高 | 视频关键点检测（姿态）；毫米波雷达呼吸/心率监测；音频哭声检测 | 视觉+雷达数据对齐 -> 权重融合判定 -> 状态上报 | 综合准确率 > 90% | 实时监测页；多模态状态卡片；数据图表 | 1. 传感器数据接收 - POST /sensor/upload: 接收视频帧 - POST /sensor/upload-file: 接收大文件 2. 数据融合引擎 - 时间戳对齐多源数据 - 权重融合判定状态 3. 状态判定服务 - POST /sensor/detect: 综合判定状态 - 返回风险等级和建议 4. 告警分发 - 推送至家长小程序 - 记录告警历史 | POST /sensor/upload POST /sensor/detect GET /sensor/data GET /sensor/events GET /sensor/events/{id} POST /sensor/events/confirm | 1. 视频姿态检测 - OpenCV关键点检测 - 异常姿态识别(yolo/pose) 2. 毫米波雷达驱动 - 呼吸/心率信号提取 - 数据滤波和去噪 3. 音频哭声识别 - 哭声检测模型 - 音量/频率特征提取 | 10 | 已开发 | 原版 | 安全核心功能
6 |  | 2.2 九类场景分级响应 | 高 | 熟睡、侧睡趴睡、刚睡醒、坐起、翻身、站立、高兴玩耍、哭闹、危险动作九类场景分级响应 | 场景匹配 -> 执行声音+灯光+屏幕+App推送组合脚本 | 9类场景完整覆盖；响应延迟 < 3s | 场景状态展示；9类场景配置页；推送通知 | 1. 场景匹配引擎 - POST /response/trigger: 触发场景响应 - 场景类型: 熟睡/侧睡/趴睡/醒着等 2. 响应脚本编排 - 场景到响应动作映射 - 响应优先级队列 3. 消息推送服务 - 家长端通知推送 - 小程序消息订阅 | GET /response/event-types GET /response/event-types/{id} PUT /response/event-types/{id} POST /response/trigger GET /response/history | 1. 灯光联动控制 - 9类场景灯光配置 - 渐变过渡效果 2. 声音联动控制 - 白噪音/摇篮曲播放 - 音量智能调节 3. 屏幕联动控制 - 动画场景同步 - 表情显示切换 4. 9类场景识别算法 - 多模态融合分类 - 在线学习和更新 | 5 | 部分开发 | 扩容 | t0定义9类场景
7 |  | 2.3 婴儿互动(教育/娱乐) | 中 | 安慰、哄睡、聊天、教育内容推送、娱乐互动；识别孩子学习/娱乐/运动/状态 | 场景识别 -> 匹配互动策略 -> 语音+屏幕内容推送 -> 互动效果反馈 | 互动内容覆盖率 > 80%；推送延迟 < 2s | 互动内容库页；教育/娱乐分类；互动记录 | 1. 互动内容管理 - GET /interaction/library: 获取内容库 - 儿歌/故事/早教内容管理 2. 互动策略引擎 - 基于宝宝状态的推荐 - 个性化内容排序 3. 内容推送服务 - POST /interaction/content: 推送内容 - 播放进度同步 | POST /interaction/content GET /interaction/library GET /interaction/history | 1. 儿童状态识别 - 表情识别(开心/哭闹/平静) - 活动状态识别(运动/休息) 2. 内容推荐算法 - 年龄适配推荐 - 偏好学习更新 | 12 | 待开发 | 新增 | 婴儿互动教育娱乐
8 |  | 2.4 主动式作息引导 | 高 | EASY模式逻辑引擎；0-48月龄分段标准作息模板 | 历史行为审计 -> 模板偏差计算 -> 动态修正今日日程 | 实现7天一循环的算法自动迭代优化 | 作息日程展示；引导提醒UI；月龄模板选择页 | 1. EASY引擎实现 - POST /routine/easy/optimize: EASY优化 - 基于月龄的模板选择 2. 作息模板管理 - GET /routine/list: 获取模板列表 - 0-48月龄分段模板 3. 日程生成 - POST /routine/create: 创建日程 - 自动冲突检测 | POST /routine/create GET /routine/list GET /routine/{id} PUT /routine/{id} DELETE /routine/{id} GET /routine/today/{baby_id} | 无直接硬件任务 | 12 | 已开发 | 原版 | 用户高频功能
9 |  | 2.5 作息冲突与优化 | 中 | 累计7天历史行为数据，7天冲突检测与自动优化 | 统计睡眠/喂养偏差 -> LLM审计规律 -> 动态修正下周EASY计划表 | 冲突检测率100%；重新生成时间 < 5s | 冲突提示展示；优化建议对比视图 | 1. 偏差统计服务 - GET /routine/conflicts/{baby_id}: 获取冲突 - 7天行为数据聚合 2. LLM审计接口 - POST /routine/optimize/{baby_id}: 优化建议 - 调用LLM分析偏差原因 3. 计划自动修正 - PUT /routine/{id}: 更新日程 - 家长确认后生效 | GET /routine/conflicts/{baby_id} GET /routine/optimize/{baby_id} | 无直接硬件任务 | 11 | 已开发 | 扩容 | 增加场景匹配主动干预
10 | 3. 记忆与学习 (进化基础) | 3.1 长记忆(LTM)数据库 | 中 | 视觉/语音/雷达事件统一时间轴存储；根据用户画像每七天制定日程 | 事件标记 -> 数据库持久化存储 -> 用户画像建模 -> 7天周期日程自动生成 | 存储链路稳定；7天日程自动生成准确率 > 85% | 时间轴浏览页；事件筛选与搜索；7天日程预览页；用户画像标签管理 | 1. LTM数据库设计 - 事件统一时间轴存储 - 多模态数据关联 2. 事件存储API - POST /sensor/events: 存储事件 - 事件Tag自动标注 3. 事件检索API - GET /sensor/events: 按条件查询 - 时间范围/类型过滤 4. 用户画像建模 - 宝宝作息特征提取 - 个性化标签生成 5. 7天日程生成 - 定时任务生成建议 - 家长确认发布 | GET /sensor/events POST /routine/optimize/{baby_id} GET /routine/today/{baby_id} | 1. 事件标记算法 - 自动检测重要事件 - 多模态特征融合 2. 数据采集适配 - 各传感器数据标准化 - 时间同步校准 3. 用户画像特征提取 - 睡眠/喂养规律识别 - 偏好特征挖掘 | 10 | 部分开发 | 原版 | 数据基础设施
11 |  | 3.2 关键事件自动固化 | 高 | 算法Tag（微笑、坐起、翻身成功等）；截取前后视频生成GIF/短视频 | 视觉识别到动作 -> 截取前3s后5s视频流 -> 生成GIF/短视频 -> 云端同步 | 资产生成成功率 > 95%；GIF大小 < 2MB | 成长相册展示；GIF/视频预览与分享 | 1. 视频截取调度 - POST /milestone/capture: 触发截取 - 前后3-5秒视频提取 2. GIF生成服务 - POST /milestone/gif/generate: 生成GIF - 自动优化帧率和尺寸 3. 短视频生成服务 - 精彩片段剪辑合成 - 背景音乐添加 4. 云端存储同步 - 文件上传和CDN分发 - 分享链接生成 | POST /milestone/create GET /milestone/list GET /milestone/{id} DELETE /milestone/{id} | 1. 动作识别触发 - 微笑/坐起/翻身检测 - 阈值触发机制 2. 视频流截取 - 环形缓冲区管理 - 关键帧提取 3. 编码处理 - H.264/H.265编码 - GIF动态优化(小于2MB) | 4 | 已开发 | 原版 | 用户核心价值点
12 |  | 3.3 温馨瞬间历史册 | 高 | 重要瞬间的照片/视频成长集；按天/月整理分类；少占内存；支持分享下载 | 关键事件触发 -> 自动截取/录制 -> 按时间线整理 -> 云端压缩存储 -> 分享下载 | 按天/月浏览流畅；存储空间优化 > 60%；分享加载 < 3s | 温馨瞬间主页；按天/月时间线；相册详情页；分享/下载功能 | 1. 时间线聚合API - GET /moment/timeline: 获取时间线 - 按天/周/月聚合 2. 云端存储管理 - 存储配额管理 - 自动清理过期文件 3. 压缩转码服务 - 图片压缩(大于80%质量保留) - 视频转码(720p/1080p) 4. 分享链接生成 - POST /moment/share: 生成分享 - 有效期和权限控制 | GET /moment/timeline GET /moment/month/{month} POST /moment/share GET /moment/download/{id} | 1. 关键瞬间自动捕获 - AI识别精彩瞬间 - 自动保存高质量素材 2. 视频/图片压缩 - 边缘端本地压缩 - 内存占用优化(大于60%节省) | 0 | 待开发 | 新增 | 重要瞬间成长集
13 |  | 3.4 AI成长报告 | 中 | 每日鼓励式总结 + 每周AI成长周报 | 每日/周LTM数据聚合 -> LLM生成总结性文本 -> 匹配模板 -> 推送至App | 日报生成 < 5s；周报生成 < 10s | 日报卡片；周报展示页；历史报告列表 | 1. 定时任务调度 - 每日总结定时任务 - 每周报告生成任务 2. LTM数据聚合 - 汇总当日/周事件 - 里程碑和温馨瞬间统计 3. LLM报告生成 - POST /milestone/report/generate - 鼓励式语言风格 - 成长数据可视化 4. 推送服务 - 小程序通知推送 - 报告查看页面 | POST /milestone/report/generate GET /milestone/report/list GET /milestone/report/{id} POST /milestone/report/daily | 无直接硬件任务 | 2 | 已开发 | 扩容 | 增加每日鼓励式总结
14 |  | 3.5 可持续学习架构 | 低 | 记忆强化 + 个性化优化；基于长期数据持续优化响应策略和作息模板 | LTM数据分析 -> 用户行为模式挖掘 -> 策略参数自动调优 -> A/B效果验证 | 策略优化周期7天；响应准确率持续提升 | 学习进度展示；个性化推荐 | 1. 行为分析引擎 - POST /learning/progress: 记录学习进度 - 用户行为序列分析 2. 策略优化算法 - 推荐算法持续优化 - A/B测试框架 3. 个性化模型微调 - 基于用户反馈调整 - 冷启动策略 | GET /learning/progress GET /learning/recommendations | 1. 行为模式挖掘 - 时序模式发现 - 异常行为检测 2. 个性化模型微调 - 联邦学习框架 - 隐私保护训练 | 0 | 待开发 | 新增 | 可持续学习架构
15 | 4. 硬件交互 (感知层) | 4.1 视频与OSD叠加 | 高 | 实时流媒体加密传输；视频画面叠加心率、呼吸等生理参数 | 传感器数据流 -> 视频流合成(OSD叠加) -> App端渲染 | 视频延迟 < 500ms；数据同步误差 < 1s | 视频播放器集成；OSD参数展示 | 1. 视频流合成服务 - 实时视频帧处理 - OSD信息叠加 2. 传感器数据推送 - 心率/呼吸数据注入 - 时间戳同步 | GET /sensor/data（实时推送） | 1. OSD叠加引擎 - 实时渲染心率/呼吸数值 - 位置和样式配置 2. 视频编码传输 - H.264实时编码 - 低延迟流媒体协议 | 1 | 部分开发 | 原版 | 实时性要求高
16 |  | 4.2 氛围灯语与UI联动 | 中 | RGB灯带色彩模式库（9类场景对应）；5寸屏UI动画同步 | 指令分发 -> 灯带驱动控制 -> 屏幕动画加载 | 灯光渐变无肉眼卡顿；UI加载 < 1s | 灯效预览与配置页；动画管理页 | 1. 灯效指令下发 - POST /hardware/light/set: 设置灯光 - 支持颜色/亮度/模式 2. 动画资源管理 - GET /hardware/animation/list: 获取动画列表 - 动画资源CDN分发 3. 设备状态同步 - 当前灯光状态查询 - 场景切换同步 | POST /hardware/light/set GET /hardware/light/configs POST /hardware/light/config/save POST /hardware/light/config/apply GET /hardware/animation/list POST /hardware/animation/play POST /hardware/animation/stop | 1. RGB灯带驱动 - WS2812B/APA102控制 - 渐变和呼吸效果 2. 5寸屏UI渲染 - LVGL界面引擎 - 动画帧率优化(大于30fps) | 7 | 已开发 | 原版 | 硬件交互体验
17 |  | 4.3 硬件模式切换 | 低 | 睡床/游戏床/拼床模式识别（手动切换）；不同模式下看护策略自动切换 | 传感器/手动状态位上报 -> 切换算法权重 | 模式切换逻辑闭环，无误触发 | 模式切换按钮与状态展示 | 1. 模式状态管理 - POST /device/mode/switch: 切换模式 - 睡床/游戏床/拼床模式 2. 策略权重切换 - 模式对应策略加载 - 看护参数调整 | POST /device/mode/switch GET /device/mode/history | 1. 传感器状态检测 - 床体形态传感器 - 模式自动识别 2. 硬件切换控制 - 电机控制信号 - 传感器重校准 | 3 | 已开发 | 原版 | 优先级低
18 |  | 4.4 视频上传与管理(新增) | 中 | 设备视频识别：硬件端上传视频->设备分析->返回AI理解结果 | 视频上传 -> 本地存储 -> 设备分析 -> AI理解 -> 结果入库 | 响应延迟<3s;支持mp4/avi格式;存储本地文件系统 | 小程序视频列表页：上传历史/播放/删除 | 1. 视频上传接口 - POST /video/upload: 接收视频文件 - 支持mp4/avi格式 2. 视频分析接口 - POST /video/add: 记录分析结果 - AI理解结果存储 3. 视频列表查询 - GET /video/list: 分页查询 - GET /video/by-device/{device_id} 4. 视频流服务 - GET /video/stream/{filename}: 视频播放 - 支持seek和码率自适应 | POST /video/upload GET /video/stream/{filename} POST /video/add GET /video/get/{video_id} PUT /video/update/{video_id} DELETE /video/delete/{video_id} GET /video/by-device/{device_id} GET /video/list | 1. 视频分析算法 - 婴儿行为识别 - 异常检测和告警 2. 本地文件存储 - 循环覆盖存储 - 存储空间管理 | 8 | 已开发 | 新增 | 视频上传管理功能
19 | 5. 小程序端 与初始化 | 5.1 开箱初始化流程 | 高 | 组装通电 -> 语音欢迎 -> App扫码绑定 -> WiFi配置 -> 语音引导配置婴儿信息 -> 同步种子数据 | 硬件自检 -> 蓝牙/WiFi配网 -> App绑定 -> 语音引导录入 -> 云端同步种子模板 | 开箱到可用 < 10分钟；配置成功率 > 95% | 开箱引导页；WiFi配置页；语音录入引导；设备绑定扫码 | 1. 设备绑定流程 - POST /device/register: 设备注册 - POST /device/bind: 设备绑定用户 2. WiFi配置接口 - POST /device/wifi-config: 配置WiFi - 配网状态查询 3. 种子数据同步 - 初始化数据推送 - 默认模板和配置 4. 语音引导编排 - 引导步骤状态管理 - 异常处理流程 | POST /device/register POST /device/bind POST /device/wifi-config POST /baby/add POST /voice/clone | 1. 硬件自检流程 - 传感器自检 - 网络连接测试 2. 蓝牙配网 - BLE配网协议 - WiFi信息传输 3. 语音引导本地逻辑 - TTS播放控制 - 状态提示音 | 5 | 待开发 | 新增 | 开箱初始化流程
20 |  | 5.2 温暖育儿风格UI | 中 | 温暖育儿风格整体UI设计；语音引导向导；异常高亮展示 | 设计规范 -> 组件库 -> 页面实现 -> 动效优化 | UI一致性100%；页面加载 < 1.5s | 全局UI组件库；主题配置；引导向导组件 | 1. 主题配置接口 - GET/PUT /user/theme: 主题配置 - 温暖育儿风格预设 2. 用户偏好存储 - 界面布局偏好 - 功能快捷入口 | 无直接硬件任务 | 1. UI渲染引擎 - 温暖色调设计系统 - 响应式布局 | 1 | 新增 | 温暖育儿风格UI
21 |  | 5.3 实时监控(低内存) | 高 | 实时视频流+生理参数展示；异常高亮；不占内存方式操作 | 视频流按需加载 -> 传感器数据增量更新 -> 异常状态高亮推送 | 内存占用 < 200MB；视频流畅度 > 30fps | 实时监控主页；异常高亮卡片；视频全屏/小窗切换 | 1. 视频流分发 - GET /video/stream: 实时视频流 - 多客户端同步 2. 增量数据推送 - WebSocket实时推送 - 传感器数据实时更新 3. 异常检测服务 - 实时状态监控 - 告警高亮通知 | GET /sensor/data GET /device/status/{sn} | 1. 视频编码自适应 - 自适应码率(ABR) - 低带宽优化 2. 低功耗传输 - 运动检测触发 - 帧率动态调整 | 3 | 部分开发 | 新增 | 不占内存的实时监控
22 | 6. 数据库 与工程要求 | 6.1 数据库架构设计 | 高 | 本地：出厂仅保留种子模板；云端：仅通用知识+必要报告数据 | 种子数据打包 -> 出厂烧录 -> 本地优先读写 -> 云端增量同步 | 断网可用时长 > 24h；本地存储占用 < 2GB | 存储状态展示；数据同步进度 | 1. 本地/云端分层 - 本地SQLite存储种子 - 云端MySQL存用户数据 2. 增量同步服务 - POST /system/sync: 数据同步 - 冲突解决策略 3. 种子数据管理 - 模板和配置管理 - 版本更新机制 | GET /system/storage-status POST /system/sync GET /system/seed-version | 1. 本地存储管理 - Flash存储管理 - 存储空间分配 2. 断网降级策略 - 本地缓存优先 - 网络恢复同步 | 0 | 待开发 | 新增 | 数据库架构设计
23 |  | 6.2 性能与工程验收 | 高 | 端到端检测->响应 < 3s；9类场景准确率>=90%；连续运行>=24h无崩溃 | 压力测试 -> 内存/CPU监控 -> 安全认证测试 -> 隐私审计 | 全部指标达标 | 性能监控仪表盘；测试报告页 | 1. 性能监控 - GET /system/performance: 系统性能 - 响应时间统计 2. 日志采集 - GET /system/health: 健康检查 - 异常日志上报 3. 安全审计 - 操作日志记录 - 敏感数据加密 | GET /system/performance GET /system/health | 1. 压力测试 - 24小时连续运行测试 - 内存泄漏检测 2. 安全认证 - 儿童用品安全认证 - EMC/安规测试 | 0 | 待开发 | 新增 | 性能与工程验收指标

## API接口清单
序号 | 所属模块 | 接口路径 | 方法 | 接口说明 | 请求参数(关键字) | 所在小程序页面 | 接口类型
1 | 认证 | /api/v1/auth/register | POST | 用户手机号注册账号 | phone, password, nickname | 登录页 | 小程序接口
2 | 认证 | /api/v1/auth/login | POST | 手机号密码登录获取token | phone, password | 登录页 | 小程序接口
3 | 认证 | /api/v1/auth/wechat-login | POST | 微信授权快捷登录 | code | 登录页 | 小程序接口
4 | 认证 | /api/v1/auth/info | GET | 查询当前用户基本信息 | token | 个人中心 | 小程序接口
5 | 认证 | /api/v1/auth/info | PUT | 修改用户昵称头像等信息 | nickname, avatar_url, gender | 个人中心 | 小程序接口
6 | 家庭 | /api/v1/family/create | POST | 新建家庭成为管理员 | family_name | 家庭管理 | 小程序接口
7 | 家庭 | /api/v1/family/join | POST | 通过邀请码加入家庭 | invite_code, member_role, relation | 家庭管理 | 小程序接口
8 | 家庭 | /api/v1/family/info | GET | 查询当前所在家庭详细信息 | token | 家庭管理 | 小程序接口
9 | 家庭 | /api/v1/family/info | PUT | 修改家庭名称等成员信息 | family_name | 家庭管理 | 小程序接口
10 | 家庭 | /api/v1/family/members | GET | 查看家庭所有成员成员列表 | token | 家庭管理 | 小程序接口
11 | 家庭 | /api/v1/family/invite-code | GET | 生成家庭邀请码供他人加入 | token | 家庭管理 | 小程序接口
12 | 家庭 | /api/v1/family/leave | POST | 离开当前所在的家庭 | token | 家庭管理 | 小程序接口
13 | 宝宝 | /api/v1/baby/add | POST | 为家庭添加一个宝宝信息 | name, gender, birth_date, avatar_url | 宝宝列表/添加 | 小程序接口
14 | 宝宝 | /api/v1/baby/list | GET | 查询家庭所有宝宝列表 | token | 宝宝列表 | 小程序接口
15 | 宝宝 | /api/v1/baby/{baby_id} | GET | 查看某个宝宝的详细信息 | baby_id | 宝宝详情 | 小程序接口
16 | 宝宝 | /api/v1/baby/{baby_id} | PUT | 修改宝宝信息，头像等可编辑 | baby_id, name, gender | 宝宝详情/编辑 | 小程序接口
17 | 宝宝 | /api/v1/baby/{baby_id} | DELETE | 移除某个宝宝信息 | baby_id | 宝宝列表 | 小程序接口
18 | 设备 | /api/v1/device/register | POST | 注册新设备到系统 | device_sn, device_name, device_model | 设备绑定 | 硬件接口
19 | 设备 | /api/v1/device/wifi-config | POST | 为设备配置WiFi网络连接 | ssid, password, security | 设备绑定 | 硬件接口
20 | 设备 | /api/v1/device/wifi-status/{device_sn} | GET | 查询设备WiFi连接状态 | device_sn | 设备绑定 | 硬件接口
21 | 设备 | /api/v1/device/bind | POST | 将设备绑定到指定宝宝 | device_sn, baby_id | 设备绑定 | 共用接口
22 | 设备 | /api/v1/device/unbind | POST | 解除设备与宝宝的绑定 | device_sn | 设备绑定 | 共用接口
23 | 设备 | /api/v1/device/mode/switch | POST | 切换睡床/游戏床/拼床模式 | device_sn, target_mode | 设备管理 | 共用接口
24 | 设备 | /api/v1/device/mode/history | GET | 查看设备模式切换历史记录 | device_sn, page, page_size | 设备管理 | 共用接口
25 | 设备 | /api/v1/device/list | GET | 查询已注册设备列表 | token | 设备列表 | 小程序接口
26 | 设备 | /api/v1/device/status/{device_sn} | GET | 查看设备当前运行状态 | device_sn | 设备列表 | 小程序接口
27 | 传感器 | /api/v1/sensor/upload | POST | 设备上报心跳和体温等数据 | device_id, baby_id, breath_rate, heart_rate, room_temp | 实时监测 | 硬件接口
28 | 传感器 | /api/v1/sensor/upload-file | POST | 批量上传传感器历史数据文件 | file | 实时监测 | 硬件接口
29 | 传感器 | /api/v1/sensor/detect | POST | 手动触发一次事件检测 | device_id | 实时监测 | 硬件接口
30 | 传感器 | /api/v1/sensor/events | GET | 分页查询历史事件列表 | baby_id, page, page_size | 事件列表 | 共用接口
31 | 传感器 | /api/v1/sensor/events/{event_id} | GET | 查看单个事件详细信息 | event_id | 事件详情 | 共用接口
32 | 传感器 | /api/v1/sensor/events/confirm | POST | 事件确认家长已处理标记 | event_id, parent_handled | 事件详情 | 共用接口
33 | 传感器 | /api/v1/sensor/data | GET | 分页查询历史传感器数据 | device_id, start_time, end_time | 实时监测 | 共用接口
34 | 传感器 | /api/v1/sensor/fusion | POST | 多模态数据融合分析 | device_id, baby_id, video_data, radar_data, audio_data | 实时监测 | 小程序接口
35 | 传感器 | /api/v1/sensor/scene/classify | GET | 场景分类识别 | baby_id | 实时监测 | 小程序接口
36 | 传感器 | /api/v1/sensor/scene/response | POST | 执行场景响应脚本 | baby_id, scene_type, response_mode | 实时监测 | 小程序接口
37 | 被动响应 | /api/v1/response/event-types | GET | 查询所有可用的事件类型 | token, category | 响应页 | 小程序接口
38 | 被动响应 | /api/v1/response/event-types/{event_type_id} | GET | 查看某类事件类型详情 | event_type_id | 响应页 | 小程序接口
39 | 被动响应 | /api/v1/response/event-types/{event_type_id} | PUT | 修改事件类型响应参数 | event_type_id | 响应配置 | 小程序接口
40 | 被动响应 | /api/v1/response/trigger | POST | 手动执行某种响应动作 | event_type_id, baby_id | 响应页 | 共用接口
41 | 被动响应 | /api/v1/response/history | GET | 查询历史被动响应记录 | baby_id, category, page | 响应历史 | 小程序接口
42 | 作息 | /api/v1/routine/create | POST | 为宝宝创建新的作息计划 | baby_id, template_name, time_slot, activity_type | 作息管理 | 小程序接口
43 | 作息 | /api/v1/routine/list | GET | 分页查询作息信息列表 | baby_id, activity_type | 作息管理 | 小程序接口
44 | 作息 | /api/v1/routine/{routine_id} | GET | 查看某条作息详情 | routine_id | 作息管理 | 小程序接口
45 | 作息 | /api/v1/routine/{routine_id} | PUT | 修改作息时间参数等 | routine_id, time_slot, activity_type | 作息管理 | 小程序接口
46 | 作息 | /api/v1/routine/{routine_id} | DELETE | 移除某条作息计划 | routine_id | 作息管理 | 小程序接口
47 | 作息 | /api/v1/routine/conflicts/{baby_id} | GET | 检测当前作息是否存在冲突 | baby_id | 作息管理 | 小程序接口
48 | 作息 | /api/v1/routine/optimize/{baby_id} | GET | AI分析获取作息优化建议 | baby_id | 作息管理 | 小程序接口
49 | 作息 | /api/v1/routine/today/{baby_id} | GET | 查询今日作息安排 | baby_id | 首页/作息 | 小程序接口
50 | 作息 | /api/v1/routine/easy/template | GET | 获取EASY模式作息模板 | baby_id, age_month | 作息管理 | 小程序接口
51 | 作息 | /api/v1/routine/easy/optimize | POST | AI优化作息计划 | baby_id, analysis_days | 作息管理 | 小程序接口
52 | 作息 | /api/v1/routine/conflict/check | POST | 检测作息冲突并生成建议 | baby_id, check_days | 作息管理 | 小程序接口
53 | 作息 | /api/v1/routine/conflict/fix | POST | 自动修复作息冲突 | baby_id, fix_type, conflict_ids | 作息管理 | 小程序接口
54 | 里程碑 | /api/v1/milestone/create | POST | 手动记录生成里程碑 | baby_id, milestone_code, milestone_name, age_months | 成长记录 | 小程序接口
55 | 里程碑 | /api/v1/milestone/list | GET | 分页查询里程碑列表 | baby_id, page, page_size | 成长记录 | 小程序接口
56 | 里程碑 | /api/v1/milestone/{milestone_id} | GET | 查看某个里程碑详情 | milestone_id | 成长记录 | 小程序接口
57 | 里程碑 | /api/v1/milestone/{milestone_id} | DELETE | 移除某个里程碑记录 | milestone_id | 成长记录 | 小程序接口
58 | 里程碑 | /api/v1/milestone/report/generate | POST | AI自动生成本周成长周报 | baby_id, week_start, week_end | AI周报 | 小程序接口
59 | 里程碑 | /api/v1/milestone/report/list | GET | 分页查询历史周报列表 | baby_id, page, page_size | AI周报 | 小程序接口
60 | 里程碑 | /api/v1/milestone/report/{report_id} | GET | 查看某个周报具体内容 | report_id | AI周报 | 小程序接口
61 | 里程碑 | /api/v1/milestone/capture | POST | 截取事件前后视频片段 | baby_id, event_type, trigger_time | 成长记录 | 小程序接口
62 | 里程碑 | /api/v1/milestone/gif/generate | POST | 视频片段转GIF动图 | capture_id, quality, max_size_mb | 成长记录 | 小程序接口
63 | 里程碑 | /api/v1/milestone/weekly-report/generate | POST | AI生成每日展板形式周报 | baby_id, week_start | 日看板 | 小程序接口
64 | 语音 | /api/v1/voice/clone | POST | 上传音频训练克隆专属音色 | baby_id, clip_name, audio_file | 音色管理 | 小程序接口
65 | 语音 | /api/v1/voice/clips | GET | 查询已克隆音色列表 | baby_id | 音色管理 | 小程序接口
66 | 语音 | /api/v1/voice/switch | POST | 切换当前使用AI音色 | clip_id | 对话页 | 小程序接口
67 | 语音 | /api/v1/voice/asr | POST | 语音转换文字识别 | audio_file | 对话页 | 小程序接口
68 | 语音 | /api/v1/voice/tts | POST | 文字转换语音输出 | text | 对话页 | 小程序接口
69 | 语音 | /api/v1/voice/chat | POST | 和AI进行自然语言对话 | baby_id, message, session_id | 对话页 | 小程序接口
70 | 语音 | /api/v1/voice/history | GET | 分页查询历史对话记录 | baby_id, session_id | 对话历史 | 小程序接口
71 | 语音 | /api/v1/voice/clip/{clip_id} | DELETE | 删除某个克隆音色 | clip_id | 音色管理 | 小程序接口
72 | 语音 | /api/v1/voice/wake | POST | 语音唤醒词检测 | baby_id, audio_data, filter_noise | 对话页 | 小程序接口
73 | 语音 | /api/v1/voice/intent | POST | 语音指令意图识别 | baby_id, text, context | 对话页 | 小程序接口
74 | 语音 | /api/v1/voice/command | POST | 执行语音指令控制 | baby_id, command, params | 对话页 | 小程序接口
75 | 语音 | /api/v1/voice/ltm/query | POST | 查询长记忆数据库 | baby_id, query, limit | 对话页 | 小程序接口
76 | 语音 | /api/v1/voice/ltm/store | POST | 存储对话到长记忆库 | baby_id, content, tags, source | 对话页 | 小程序接口
77 | 语音 | /api/v1/voice/session | POST | 创建新的对话会话 | baby_id, session_type | 对话页 | 小程序接口
78 | 语音 | /api/v1/voice/session/{session_id}/close | POST | 关闭指定对话会话 | session_id | 对话页 | 小程序接口
79 | 语音 | /api/v1/voice/clone/train | POST | 训练语音克隆模型 | baby_id, voice_role, audio_data, voice_name | 音色管理 | 小程序接口
80 | 语音 | /api/v1/voice/clone/voices | GET | 获取音色库列表 | baby_id | 音色管理 | 小程序接口
81 | 语音 | /api/v1/voice/clone/voices/{voice_id}/default | PUT | 设置默认音色 | voice_id | 音色管理 | 小程序接口
82 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/timeline | GET | 时间线查看温馨瞬间 | baby_id, page, page_size | 温馨瞬间 | 小程序接口
83 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/month/{month} | GET | 按月筛选温馨瞬间列表 | baby_id, month | 温馨瞬间 | 小程序接口
84 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/share | POST | 生成分享链接供他人访问 | moment_ids | 温馨瞬间 | 小程序接口
85 | 温馨瞬间 | /api/v1/moment/download/{moment_id} | GET | 获取照片视频下载链接 | moment_id | 温馨瞬间 | 小程序接口
86 | 状态日志 | /api/v1/status/log | POST | 硬件端上报宝宝状态变化 | device_id, baby_id, status_type, status_value | 实时监测 | 硬件接口
87 | 状态日志 | /api/v1/status/log/{log_id}/end | PUT | 结束状态日志 | log_id, ended_at | 实时监测 | 硬件接口
88 | 状态日志 | /api/v1/status/cry | POST | 硬件端上报哭闹事件 | device_id, baby_id, cry_level, cry_duration | 事件列表 | 硬件接口
89 | 状态日志 | /api/v1/status/danger | POST | 硬件端上报危险事件 | device_id, baby_id, danger_type, danger_level | 事件列表 | 硬件接口
90 | 状态日志 | /api/v1/status/history | GET | 查询宝宝状态历史记录 | baby_id, start_date, end_date | 状态历史 | 小程序接口
91 | 状态日志 | /api/v1/status/cry/{event_id}/handle | POST | 父母处理哭闹事件 | event_id, handle_method | 事件详情 | 小程序接口
92 | 状态日志 | /api/v1/status/cry/list | GET | 获取哭闹事件列表 | baby_id, page, page_size | 事件列表 | 小程序接口
93 | 状态日志 | /api/v1/status/danger/{event_id}/handle | POST | 父母处理危险事件 | event_id, handle_result | 事件详情 | 小程序接口
94 | 状态日志 | /api/v1/status/danger/list | GET | 获取危险事件列表 | baby_id, page, page_size | 事件列表 | 小程序接口
95 | 状态日志 | /api/v1/status/sleep-report | GET | 获取每日睡眠报告 | baby_id, report_date | 睡眠报告 | 小程序接口
96 | 状态日志 | /api/v1/status/sleep-report/generate | POST | 生成每日睡眠报告 | baby_id, report_date | 睡眠报告 | 小程序接口
97 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/set | POST | 设置设备RGB灯光颜色模式 | device_sn, color_r, color_g, color_b, brightness | 灯光效果 | 硬件接口
98 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/configs | GET | 查询所有灯光预设配置 | device_sn | 灯光效果 | 硬件接口
99 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/config/apply | POST | 灯光预设配置应用到设备 | config_id, device_sn | 灯光效果 | 硬件接口
100 | 硬件 | /api/v1/hardware/animation/list | GET | 查询设备支持的屏幕动画 | device_sn | 屏幕内容 | 硬件接口
101 | 硬件 | /api/v1/hardware/animation/play | POST | 设备屏幕上播放动画 | device_sn, animation_id | 屏幕内容 | 硬件接口
102 | 硬件 | /api/v1/hardware/animation/stop | POST | 停止当前播放的屏幕动画 | device_sn | 屏幕内容 | 硬件接口
103 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/control | POST | 控制氛围灯RGB和动画 | device_sn, color_r, color_g, color_b, brightness, animation_mode | 灯光效果 | 硬件接口
104 | 硬件 | /api/v1/hardware/screen/animation | POST | 控制5寸屏幕动画加载 | device_sn, animation_id, animation_name | 屏幕内容 | 硬件接口
105 | 硬件 | /api/v1/hardware/mode/switch | POST | 切换婴儿床工作模式 | device_sn, mode, baby_id | 设备管理 | 共用接口
106 | 硬件 | /api/v1/hardware/mode/current | GET | 获取当前工作模式及配置 | device_sn | 设备管理 | 共用接口
107 | 硬件 | /api/v1/hardware/light/config/save | POST | 保存自定义灯光预设配置 | event_type_id, light_mode, color_primary, brightness_pct | 灯光效果 | 小程序接口
108 | 用户 | /api/v1/user/theme | GET | 获取用户主题配置 | token | 个人中心 | 小程序接口
109 | 用户 | /api/v1/user/theme | PUT | 更新用户主题配置 | theme_name, primary_color, font_size, animation_enabled | 个人中心 | 小程序接口
110 | 学习 | /api/v1/learning/progress | GET | 查看AI学习进度情况 | baby_id | 学习进度 | 小程序接口
111 | 学习 | /api/v1/learning/recommendations | GET | 获取AI个性化推荐内容 | baby_id, limit | 首页推荐 | 小程序接口
112 | 视频 | /api/v1/video/upload | POST | 上传视频文件到服务器 | device_id(Query), file(form-data) | 视频管理页 | 硬件接口
113 | 视频 | /api/v1/video/stream/{filename} | GET | 获取视频流，支持直接播放 | filename(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
114 | 视频 | /api/v1/video/add | POST | 插入视频识别结果 | device_id, video_url, video_content_text | 视频管理页 | 硬件接口
115 | 视频 | /api/v1/video/get/{video_id} | GET | 根据视频ID查询 | video_id(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
116 | 视频 | /api/v1/video/update/{video_id} | PUT | 更新视频信息 | video_id(Path), video_url?, video_content_text? | 视频管理页 | 硬件接口
117 | 视频 | /api/v1/video/delete/{video_id} | DELETE | 删除视频 | video_id(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
118 | 视频 | /api/v1/video/by-device/{device_id} | GET | 根据设备ID查询视频 | device_id(Path) | 视频管理页 | 硬件接口
119 | 视频 | /api/v1/video/list | GET | 分页查询视频列表 | device_id(Query), page_index, page_size | 视频管理页 | 硬件接口

## 模块工作量评估
各模块任务数量与工作量评估
一级模块 | 子功能数 | 接口数 | 已完成 | 待开发 | 新增功能 | 小程序页面 | 前端任务 | 后端任务 | 硬件/算法
1. 家长对话 (爸妈端) | 4 | 25 | 10 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
2. 看护看护 (婴儿看护) | 5 | 50 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5
3. 成长学习 (智能陪伴) | 5 | 16 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3
4. 硬件端接口 (自研端) | 4 | 19 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4
5. App首次开机 (设备) | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2
6. 数据库/系统 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
合计 | 23 | 119 | 47 | 72 | 0 | 32 | 32 | 32 | 18
合计 | 23 | 119 | 39 | 36 | 11 | 26 | 26 | 26 | 18