## 功能任务分工总表
婴儿床监护系统 — 功能任务分工表（t0扩容版）
序号 | 一级模块 | 功能子模块 | 优先级 | 细致化功能点 | 软硬件执行逻辑 | 交付/验收技术指标 | 小程序页面/组件 | 后端开发任务 | 后端接口列表 | 硬件/算法任务 | 接口数 | 开发状态 | 来源 | 备注
1 | 1. 自主对话 (父母端) | 1.1 语音克隆系统 | 高 | 支持1-3分钟语料采样；生成多角色音色库；毫秒级音色动态切换 | App录制 -> 云端训练TTS模型 -> 边缘端下发/缓存 -> 指令触发调用 | 音色相似度 > 0.85；切换延迟 < 200ms | 语料录制页；音色管理页；角色切换组件 | TTS模型训练调度；音色库CRUD；边缘端下发接口 | POST /voice/clone GET /voice/clips POST /voice/switch DELETE /voice/clip/{id} | TTS模型训练；边缘端推理部署；音色缓存管理 | 4 | 待开发 | 原版 | 核心AI能力
2 |  | 1.2 思考状态模拟 | 高 | LLM API推理延迟期间，随机插入语气填充词 | 判定延迟时长 -> 随机插入语气填充词 -> 播放 | 插入时机准确率100%；无死锁 | 对话加载动画；填充词播放状态 | 延迟检测逻辑；填充词调度接口 | POST /voice/chat（含填充词字段） | 填充词TTS预生成；播放队列管理 | 1 | 待开发 | 原版 | 体验关键
3 |  | 1.3 对话引擎与上下文 | 高 | 语音唤醒（过滤杂音）；基于长记忆(LTM)的连续对话 | ASR(识别) -> LTM库检索历史 -> LLM推理 -> TTS(回复) | 响应总延迟 < 2s；支持跨天对话索引 | 语音交互主页；对话历史列表；唤醒状态指示 | ASR/LLM/TTS串联编排；LTM检索服务；会话管理 | POST /voice/asr POST /voice/tts POST /voice/chat GET /voice/history | ASR语音唤醒；杂音过滤算法 | 4 | 待开发 | 原版 | 系统核心链路
4 |  | 1.4 父母语音指令执行 | 高 | 识别并执行父母的语音直接指令（开灯/播放摇篮曲/查看宝宝状态） | ASR识别指令 -> 意图分类 -> 指令分发执行 -> 语音反馈执行结果 | 指令识别准确率 > 95%；执行响应 < 1s | 指令管理页；快捷指令配置 | 意图分类引擎；指令分发服务；执行结果反馈 | POST /voice/chat（指令模式） POST /device/mode/switch POST /hardware/light/set | 指令意图分类模型；多轮指令理解 | 3 | 待开发 | 新增 | 执行父母语音直接指令
5 | 2. 智能化 (婴儿互动+看护) | 2.1 多模态融合监测 | 高 | 视频关键点检测（姿态）；毫米波雷达呼吸/心率监测；音频哭声检测 | 视觉+雷达数据对齐 -> 权重融合判定 -> 状态上报 | 综合准确率 > 90% | 实时监测页；多模态状态卡片；数据图表 | 传感器数据接收融合；状态判定引擎；告警分发 | POST /sensor/upload POST /sensor/detect GET /sensor/data GET /sensor/events GET /sensor/events/{id} POST /sensor/events/confirm | 视频姿态检测；毫米波雷达驱动；音频哭声识别 | 6 | 已开发 | 原版 | 安全核心功能
6 |  | 2.2 九类场景分级响应 | 高 | 熟睡、侧睡趴睡、刚睡醒、坐起、翻身、站立、高兴玩耍、哭闹、危险动作九类场景分级响应 | 场景匹配 -> 执行声音+灯光+屏幕+App推送组合脚本 | 9类场景完整覆盖；响应延迟 < 3s | 场景状态展示；9类场景配置页；推送通知 | 9类场景匹配引擎；响应脚本编排；消息推送服务 | GET /response/event-types GET /response/event-types/{id} PUT /response/event-types/{id} POST /response/trigger GET /response/history | 灯光/声音/屏幕联动控制；9类场景识别算法 | 5 | 部分开发 | 扩容 | t0定义9类场景
7 |  | 2.3 婴儿互动(教育/娱乐) | 中 | 安慰、哄睡、聊天、教育内容推送、娱乐互动；识别孩子学习/娱乐/运动/状态 | 场景识别 -> 匹配互动策略 -> 语音+屏幕内容推送 -> 互动效果反馈 | 互动内容覆盖率 > 80%；推送延迟 < 2s | 互动内容库页；教育/娱乐分类；互动记录 | 互动内容管理；互动策略引擎；内容推送服务 | POST /interaction/content GET /interaction/library GET /interaction/history | 儿童状态识别；互动内容推荐算法 | 3 | 待开发 | 新增 | 婴儿互动教育娱乐
8 |  | 2.4 主动式作息引导 | 高 | EASY模式逻辑引擎；0-48月龄分段标准作息模板 | 历史行为审计 -> 模板偏差计算 -> 动态修正今日日程 | 实现7天一循环的算法自动迭代优化 | 作息日程展示；引导提醒UI；月龄模板选择页 | EASY引擎实现；作息模板管理；日程生成算法 | POST /routine/create GET /routine/list GET /routine/{id} PUT /routine/{id} DELETE /routine/{id} GET /routine/today/{baby_id} | 无直接硬件任务 | 6 | 已开发 | 原版 | 用户高频功能
9 |  | 2.5 作息冲突与优化 | 中 | 累计7天历史行为数据，7天冲突检测与自动优化 | 统计睡眠/喂养偏差 -> LLM审计规律 -> 动态修正下周EASY计划表 | 冲突检测率100%；重新生成时间 < 5s | 冲突提示展示；优化建议对比视图 | 偏差统计算法；LLM审计调用；计划自动修正 | GET /routine/conflicts/{baby_id} GET /routine/optimize/{baby_id} | 无直接硬件任务 | 2 | 已开发 | 扩容 | 增加场景匹配主动干预
10 | 3. 记忆与学习 (进化基础) | 3.1 长记忆(LTM)数据库 | 中 | 视觉/语音/雷达事件统一时间轴存储；根据用户画像每七天制定日程 | 事件标记 -> 数据库持久化存储 -> 用户画像建模 -> 7天周期日程自动生成 | 存储链路稳定；7天日程自动生成准确率 > 85% | 时间轴浏览页；事件筛选与搜索；7天日程预览页；用户画像标签管理 | LTM数据库设计；事件存储/检索API；用户画像建模；7天日程自动生成引擎 | GET /sensor/events POST /routine/optimize/{baby_id} GET /routine/today/{baby_id} | 事件标记算法；数据采集适配；用户画像特征提取 | 3 | 部分开发 | 原版 | 数据基础设施
11 |  | 3.2 关键事件自动固化 | 高 | 算法Tag（微笑、坐起、翻身成功等）；截取前后视频生成GIF/短视频 | 视觉识别到动作 -> 截取前3s后5s视频流 -> 生成GIF/短视频 -> 云端同步 | 资产生成成功率 > 95%；GIF大小 < 2MB | 成长相册展示；GIF/视频预览与分享 | 视频截取调度；GIF/短视频生成服务；云端存储同步 | POST /milestone/create GET /milestone/list GET /milestone/{id} DELETE /milestone/{id} | 动作识别触发；视频流截取；GIF/视频编码 | 4 | 已开发 | 原版 | 用户核心价值点
12 |  | 3.3 温馨瞬间历史册 | 高 | 重要瞬间的照片/视频成长集；按天/月整理分类；少占内存；支持分享下载 | 关键事件触发 -> 自动截取/录制 -> 按时间线整理 -> 云端压缩存储 -> 分享下载 | 按天/月浏览流畅；存储空间优化 > 60%；分享加载 < 3s | 温馨瞬间主页；按天/月时间线；相册详情页；分享/下载功能 | 时间线聚合API；云端存储管理；压缩转码服务；分享链接生成 | GET /moment/timeline GET /moment/month/{month} POST /moment/share GET /moment/download/{id} | 关键瞬间自动捕获；视频/图片压缩编码 | 4 | 待开发 | 新增 | 重要瞬间成长集
13 |  | 3.4 AI成长报告 | 中 | 每日鼓励式总结 + 每周AI成长周报 | 每日/周LTM数据聚合 -> LLM生成总结性文本 -> 匹配模板 -> 推送至App | 日报生成 < 5s；周报生成 < 10s | 日报卡片；周报展示页；历史报告列表 | 定时任务调度；LTM数据聚合；LLM日报/周报生成；推送服务 | POST /milestone/report/generate GET /milestone/report/list GET /milestone/report/{id} POST /milestone/report/daily | 无直接硬件任务 | 4 | 已开发 | 扩容 | 增加每日鼓励式总结
14 |  | 3.5 可持续学习架构 | 低 | 记忆强化 + 个性化优化；基于长期数据持续优化响应策略和作息模板 | LTM数据分析 -> 用户行为模式挖掘 -> 策略参数自动调优 -> A/B效果验证 | 策略优化周期7天；响应准确率持续提升 | 学习进度展示；个性化推荐 | 行为分析引擎；策略优化算法；A/B测试框架 | GET /learning/progress GET /learning/recommendations | 用户行为模式挖掘算法；个性化模型微调 | 2 | 待开发 | 新增 | 可持续学习架构
15 | 4. 硬件交互 (感知层) | 4.1 视频与OSD叠加 | 高 | 实时流媒体加密传输；视频画面叠加心率、呼吸等生理参数 | 传感器数据流 -> 视频流合成(OSD叠加) -> App端渲染 | 视频延迟 < 500ms；数据同步误差 < 1s | 视频播放器集成；OSD参数展示 | 视频流合成服务；传感器数据推送 | GET /sensor/data（实时推送） | OSD叠加引擎；视频编码传输 | 1 | 部分开发 | 原版 | 实时性要求高
16 |  | 4.2 氛围灯语与UI联动 | 中 | RGB灯带色彩模式库（9类场景对应）；5寸屏UI动画同步 | 指令分发 -> 灯带驱动控制 -> 屏幕动画加载 | 灯光渐变无肉眼卡顿；UI加载 < 1s | 灯效预览与配置页；动画管理页 | 灯效指令下发服务；动画资源管理 | POST /hardware/light/set GET /hardware/light/configs POST /hardware/light/config/save POST /hardware/light/config/apply GET /hardware/animation/list POST /hardware/animation/play POST /hardware/animation/stop | RGB灯带驱动；5寸屏UI渲染引擎 | 7 | 已开发 | 原版 | 硬件交互体验
17 |  | 4.3 硬件模式切换 | 低 | 睡床/游戏床/拼床模式识别（手动切换）；不同模式下看护策略自动切换 | 传感器/手动状态位上报 -> 切换算法权重 | 模式切换逻辑闭环，无误触发 | 模式切换按钮与状态展示 | 模式状态管理；策略权重切换接口 | POST /device/mode/switch GET /device/mode/history | 传感器状态检测；模式切换硬件控制 | 2 | 已开发 | 原版 | 优先级低
18 | 4. 硬件端接口 (新增) | 4.4 视频上传与管理 | ● | K230视频识别：硬件端上传视频->K230分析->返回AI理解结果 | 视频上传 -> 本地存储 -> K230分析 -> AI理解 -> 结果入库 | 响应延迟<3s;支持mp4/avi格式;存储本地文件系统 | 小程序视频列表页：上传历史/播放/删除 | 硬件端数据上传->视频分析接口->小程序展示AI理解结果 | POST /video/upload GET /video/stream/{filename} POST /video/add GET /video/get/{video_id} PUT /video/update/{video_id} DELETE /video/delete/{video_id} GET /video/by-device/{device_id} GET /video/list | K230视频分析算法;本地文件系统存储 | 3 | 规划中 | 新增 | 视频上传管理功能
19 | 5. App端 与初始化 | 5.1 开箱初始化流程 | 高 | 组装通电 -> 语音欢迎 -> App扫码绑定 -> WiFi配置 -> 语音引导配置婴儿信息 -> 同步种子数据 | 硬件自检 -> 蓝牙/WiFi配网 -> App绑定 -> 语音引导录入 -> 云端同步种子模板 | 开箱到可用 < 10分钟；配置成功率 > 95% | 开箱引导页；WiFi配置页；语音录入引导；设备绑定扫码 | 设备绑定流程；WiFi配置接口；种子数据同步；语音引导编排 | POST /device/register POST /device/bind POST /device/wifi-config POST /baby/add POST /voice/clone | 硬件自检流程；蓝牙/WiFi配网模块；语音引导本地逻辑 | 5 | 待开发 | 新增 | 开箱初始化流程
20 |  | 5.2 温暖育儿风格UI | 中 | 温暖育儿风格整体UI设计；语音引导向导；异常高亮展示 | 设计规范 -> 组件库 -> 页面实现 -> 动效优化 | UI一致性100%；页面加载 < 1.5s | 全局UI组件库；主题配置；引导向导组件 | 主题配置接口；用户偏好存储 | 无直接硬件任务 | 1 | 部分开发 | 新增 | 温暖育儿风格UI
21 |  | 5.3 实时监控(低内存) | 高 | 实时视频流+生理参数展示；异常高亮；不占内存方式操作 | 视频流按需加载 -> 传感器数据增量更新 -> 异常状态高亮推送 | 内存占用 < 200MB；视频流畅度 > 30fps | 实时监控主页；异常高亮卡片；视频全屏/小窗切换 | 视频流按需分发；增量数据推送；异常检测高亮服务 | GET /sensor/data GET /device/status/{sn} | 视频编码自适应；低功耗传输 | 2 | 部分开发 | 新增 | 不占内存的实时监控
22 | 6. 数据库 与工程要求 | 6.1 数据库架构设计 | 高 | 本地：出厂仅保留种子模板；云端：仅通用知识+必要报告数据 | 种子数据打包 -> 出厂烧录 -> 本地优先读写 -> 云端增量同步 | 断网可用时长 > 24h；本地存储占用 < 2GB | 存储状态展示；数据同步进度 | 本地/云端数据分层架构；增量同步服务；种子数据管理 | GET /system/storage-status POST /system/sync GET /system/seed-version | 本地存储管理；断网降级策略 | 3 | 待开发 | 新增 | 数据库架构设计
23 |  | 6.2 性能与工程验收 | 高 | 端到端检测->响应 < 3s；9类场景准确率>=90%；连续运行>=24h无崩溃 | 压力测试 -> 内存/CPU监控 -> 安全认证测试 -> 隐私审计 | 全部指标达标 | 性能监控仪表盘；测试报告页 | 性能监控服务；日志采集分析；安全审计模块 | GET /system/performance GET /system/health | 压力测试工具；安全认证流程 | 2 | 待开发 | 新增 | 性能与工程验收指标

## 后端接口清单
序号 | 所属模块 | 接口路径 | 方法 | 接口简单说明 | 请求参数 | 关联页面 | 开发状态 | 来源 | 列1 | 列2 | 列3
1 | 认证 | /api/v1/auth/register | POST | 新用户创建账号 | phone, password, nickname | 登录页 | 已完成 | 原版 | 调用方 | 请求JSON示例 | 返回JSON示例
1 | 基础服务 | /api/v1/auth/register | POST | 用户注册 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "phone": "13800138000", "password": "abc123456", "nickname": "宝妈" } | { "code": 200, "data": { "user_id": 1, "phone": "138****8000" }, "message": "注册成功" }
2 | 基础服务 | /api/v1/auth/login | POST | 用户登录 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "phone": "13800138000", "password": "abc123456" } | { "code": 200, "data": { "token": "eyJhbG...", "user_id": 1 }, "message": "登录成功" }
3 | 基础服务 | /api/v1/auth/wechat-login | POST | 微信登录 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "code": "wx_login_code" } | { "code": 200, "data": { "token": "eyJhbG...", "is_new_user": false }, "message": "登录成功" }
4 | 基础服务 | /api/v1/auth/info | GET | 获取当前用户信息 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "phone": "138****8000", "nickname": "宝妈", "avatar": "/avatar/1.jpg" } }
5 | 基础服务 | /api/v1/auth/info | PUT | 更新用户信息 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "nickname": "新昵称", "avatar": "/avatar/new.jpg" } | { "code": 200, "message": "信息更新成功" }
6 | 基础服务 | /api/v1/baby/add | POST | 添加宝宝 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "nickname": "小宝", "gender": "male", "birthday": "2024-01-15" } | { "code": 200, "data": { "baby_id": 1 }, "message": "宝宝添加成功" }
7 | 基础服务 | /api/v1/baby/list | GET | 获取宝宝列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "nickname": "小宝", "gender": "male", "age_months": 6 } ] }
8 | 基础服务 | /api/v1/baby/{baby_id} | GET | 获取宝宝详情 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "nickname": "小宝", "gender": "male", "birthday": "2024-01-15" } }
9 | 基础服务 | /api/v1/baby/{baby_id} | PUT | 更新宝宝信息 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "nickname": "大宝", "avatar": "/avatar/new.jpg" } | { "code": 200, "message": "宝宝信息更新成功" }
10 | 基础服务 | /api/v1/baby/{baby_id} | DELETE | 删除宝宝 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "message": "宝宝已删除" }
11 | 基础服务 | /api/v1/device/register | POST | 注册设备 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB20240001", "device_name": "小宝的婴儿床" } | { "code": 200, "data": { "device_id": 1 }, "message": "设备注册成功" }
12 | 基础服务 | /api/v1/device/bind | POST | 绑定设备到宝宝 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB20240001", "baby_id": 1 } | { "code": 200, "message": "设备绑定成功" }
13 | 基础服务 | /api/v1/device/unbind | POST | 解绑设备 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB20240001" } | { "code": 200, "message": "设备解绑成功" }
14 | 基础服务 | /api/v1/device/list | GET | 获取设备列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "device_sn": "BB2020001", "online_status": 1, "work_mode": "sleep_bed" } ] }
15 | 基础服务 | /api/v1/device/status/{device_sn} | GET | 查询设备状态 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "device_sn": "BB2020001", "online_status": 1, "work_mode": "sleep_bed" } }
16 | 基础服务 | /api/v1/device/mode/switch | POST | 切换设备模式 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB2020001", "mode": "sleep_bed", "baby_id": 1 } | { "code": 200, "message": "模式切换成功" }
17 | 基础服务 | /api/v1/device/mode/history | GET | 获取模式切换历史 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "from_mode": "play_bed", "to_mode": "sleep_bed" } ], "page": 1 } }
18 | 基础服务 | /api/v1/device/wifi-config | POST | 配置设备WiFi |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB2020001", "ssid": "MyWiFi", "password": "wifi123" } | { "code": 200, "data": { "connection_status": "connecting" }, "message": "WiFi配置已下发" }
19 | 基础服务 | /api/v1/device/wifi-status/{device_sn} | GET | 获取WiFi连接状态 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "connection_status": "connected", "ip_address": "192.168.1.100" } }
20 | 基础服务 | /api/v1/family/create | POST | 创建家庭 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "family_name": "我的家庭" } | { "code": 200, "data": { "family_id": 1, "invite_code": "ABC123" }, "message": "家庭创建成功" }
21 | 基础服务 | /api/v1/family/join | POST | 加入家庭 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "invite_code": "ABC123" } | { "code": 200, "data": { "family_id": 1, "role": "member" }, "message": "加入家庭成功" }
22 | 基础服务 | /api/v1/family/info | GET | 获取家庭信息 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "family_name": "我的家庭", "member_count": 3 } }
23 | 基础服务 | /api/v1/family/info | PUT | 更新家庭信息 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "family_name": "新家庭名" } | { "code": 200, "message": "家庭信息更新成功" }
24 | 基础服务 | /api/v1/family/members | GET | 获取成员列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "user_id": 1, "nickname": "宝妈", "role": "owner" } ] }
25 | 基础服务 | /api/v1/family/invite-code | GET | 获取邀请码 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "invite_code": "ABC123", "expires_at": "2024-12-31" } }
26 | 基础服务 | /api/v1/family/leave | POST | 退出家庭 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "family_id": 1 } | { "code": 200, "message": "已退出家庭" }
27 | 互动发育 | /api/v1/hardware/light/set | POST | 设置环境灯 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB2020001", "color": "#FFA500", "brightness": 50 } | { "code": 200, "message": "灯光已设置" }
28 | 互动发育 | /api/v1/hardware/light/configs | GET | 获取灯语配置列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "config_name": "夜间模式", "color": "#000000", "brightness": 0 } ] } }
29 | 互动发育 | /api/v1/hardware/light/config/save | POST | 保存灯语配置 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "config_name": "自定义模式", "color": "#FFA500", "brightness": 50, "animation_mode": "breathing" } | { "code": 200, "data": { "config_id": 1 }, "message": "灯语配置已保存" }
30 | 互动发育 | /api/v1/hardware/light/config/apply | POST | 应用灯语配置 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB2020001", "config_id": 1 } | { "code": 200, "message": "灯语配置已应用" }
31 | 互动发育 | /api/v1/hardware/animation/list | GET | 获取屏幕动画列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "animation_name": "星空", "file_url": "/animations/star.mp4" } ] }
32 | 互动发育 | /api/v1/hardware/animation/play | POST | 播放屏幕动画 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB2020001", "animation_id": 1 } | { "code": 200, "message": "动画播放指令已发送" }
33 | 互动发育 | /api/v1/hardware/animation/stop | POST | 停止屏幕动画 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB2020001" } | { "code": 200, "message": "动画已停止" }
34 | 互动发育 | /api/v1/hardware/light/control | POST | 控制氛围灯 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "data": { "color": "#FFA500", "brightness": 50, "animation_mode": "breathing" } }
35 | 互动发育 | /api/v1/hardware/screen/animation | POST | 控制屏幕动画 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "data": { "animation_name": "moon", "load_time_ms": 800 } }
36 | 互动发育 | /api/v1/hardware/mode/switch | POST | 切换设备工作模式 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "data": { "mode": "sleep_bed", "config": { "monitor_enabled": true } } }
37 | 互动发育 | /api/v1/hardware/mode/current | GET | 获取当前工作模式 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "current_mode": "sleep_bed", "mode_since": "2024-01-15T08:00:00" } }
38 | 互动发育 | /api/v1/learning/progress | GET | 获取学习进度 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "learning_days": 30, "data_points": 1250, "personalization_score": 0.85 } }
39 | 互动发育 | /api/v1/learning/recommendations | GET | 获取个性化推荐 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "type": "content", "title": "适合当前月龄的早教内容", "priority": "high" } ] }
40 | 互动发育 | /api/v1/milestone/create | POST | 创建里程碑 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "milestone_type": "turn_over", "description": "第一次翻身", "completed_at": "2024-01-15" } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "里程碑添加成功" }
41 | 互动发育 | /api/v1/milestone/list | GET | 获取里程碑列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "milestone_type": "turn_over", "description": "第一次翻身" } ] } }
42 | 互动发育 | /api/v1/milestone/{milestone_id} | GET | 获取里程碑详情 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "milestone_type": "turn_over", "description": "第一次翻身" } }
43 | 互动发育 | /api/v1/milestone/{milestone_id} | DELETE | 删除里程碑 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "message": "里程碑已删除" }
44 | 互动发育 | /api/v1/milestone/report/generate | POST | 生成AI周报 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1 } | { "code": 200, "data": { "report_id": "rpt_001" }, "message": "周报生成成功" }
45 | 互动发育 | /api/v1/milestone/report/list | GET | 获取周报列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "week_start": "2024-01-15", "title": "成长周报" } ] } }
46 | 互动发育 | /api/v1/milestone/report/{report_id} | GET | 获取周报详情 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "title": "成长周报", "summary": "本周睡眠良好", "highlights": [] } }
47 | 互动发育 | /api/v1/milestone/capture | POST | 截取事件视频 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "event_type": "turn_over", "trigger_time": "2024-01-15T10:00:00" } | { "code": 200, "data": { "capture_id": "cap_001", "video_url": "/captures/cap_001.mp4" } }
48 | 互动发育 | /api/v1/milestone/gif/generate | POST | 生成GIF动图 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "capture_id": "cap_001", "quality": "medium" } | { "code": 200, "data": { "gif_url": "/gifs/cap_001.gif", "gif_size_mb": 1.5 } }
49 | 互动发育 | /api/v1/milestone/weekly-report/generate | POST | 生成AI成长周报 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1 } | { "code": 200, "data": { "report_id": "rpt_001", "title": "宝宝成长周报", "summary": "本周睡眠良好" } }
50 | 互动发育 | /api/v1/moment/timeline | GET | 获取温馨瞬间时间线 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "type": "milestone", "title": "第一次翻身" } ], "page": 1 } }
51 | 互动发育 | /api/v1/moment/month/{month} | GET | 按月查询温馨瞬间 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "month": "2024-01", "items": [ { "id": 1, "day": 15, "title": "第一次翻身" } ] } }
52 | 互动发育 | /api/v1/moment/share | POST | 分享温馨瞬间 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "data": { "share_url": "https://example.com/share/moment/1" } }
53 | 互动发育 | /api/v1/moment/download/{moment_id} | GET | 下载温馨瞬间 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "download_url": "https://example.com/download/moment/1" } }
54 | 基础服务 | /api/v1/response/event-types | GET | 获取被动事件类型列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "event_name": "哭闹", "screen_behavior": "gentle" } ] }
55 | 基础服务 | /api/v1/response/event-types/{event_type_id} | GET | 获取事件类型详情 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "event_name": "哭闹", "screen_behavior": "gentle", "push_enabled": 1 } }
56 | 基础服务 | /api/v1/response/event-types/{event_type_id} | PUT | 更新事件类型配置 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "screen_behavior": "gentle", "push_enabled": 1 } | { "code": 200, "message": "事件类型配置已更新" }
57 | 基础服务 | /api/v1/response/trigger | POST | 手动触发被动响应 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "event_type_id": 1, "device_sn": "BB2020001" } | { "code": 200, "data": { "trigger_id": 1 }, "message": "响应已触发" }
58 | 基础服务 | /api/v1/response/history | GET | 获取被动响应历史 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "event_name": "哭闹", "triggered_at": "2024-01-15T03:00:00" } ], "page": 1 } }
59 | 基础服务 | /api/v1/routine/create | POST | 创建作息计划 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "template_name": "自定义", "time_slot": "07:00", "activity_type": "Eat", "activity_name": "早餐", "duration_min": 30 } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "作息创建成功" }
60 | 熟睡 | /api/v1/routine/list | GET | 获取作息列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "template_name": "6月龄模板", "time_slot": "07:00", "activity_type": "Eat" } ] }
61 | 基础服务 | /api/v1/routine/{routine_id} | GET | 获取作息详情 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "time_slot": "07:00", "activity_type": "Eat", "activity_name": "早餐" } }
62 | 基础服务 | /api/v1/routine/{routine_id} | PUT | 更新作息计划 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "time_slot": "07:30", "duration_min": 25 } | { "code": 200, "message": "作息更新成功" }
63 | 基础服务 | /api/v1/routine/{routine_id} | DELETE | 删除作息计划 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "message": "作息已删除" }
64 | 熟睡 | /api/v1/routine/conflicts/{baby_id} | GET | 查询作息冲突 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "nickname": "小宝", "gender": "male", "birthday": "2024-01-15" } }
65 | 熟睡 | /api/v1/routine/optimize/{baby_id} | GET | 获取作息优化建议 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "nickname": "小宝", "gender": "male", "birthday": "2024-01-15" } }
66 | 熟睡 | /api/v1/routine/today/{baby_id} | GET | 获取今日作息安排 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "nickname": "小宝", "gender": "male", "birthday": "2024-01-15" } }
67 | 熟睡 | /api/v1/routine/easy/template | GET | 获取EASY模式模板 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "template_id": "EASY_6m", "activities": [ { "time_slot": "07:00", "activity_type": "Eat" } ] } }
68 | 熟睡 | /api/v1/routine/easy/optimize | POST | 优化作息计划 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "analysis_days": 7 } | { "code": 200, "data": { "changes": [ "起床时间延后30分钟" ], "confidence_score": 0.85 } }
69 | 熟睡 | /api/v1/routine/conflict/check | POST | 检测作息冲突 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "check_days": 7 } | { "code": 200, "data": { "total_conflicts": 3, "suggestions": [ "建议延后入睡时间" ], "can_auto_fix": true } }
70 | 熟睡 | /api/v1/routine/conflict/fix | POST | 修复作息冲突 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "fix_type": "auto" } | { "code": 200, "data": { "new_schedule": [ { "time": "07:30", "activity": "起床" } ] }, "message": "冲突已修复" }
71 | 基础服务 | /api/v1/sensor/upload | POST | 上传传感器数据 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "device_id": 1, "baby_id": 1, "breath_rate": 35, "heart_rate": 120, "sound_db": 40 } | { "code": 200, "message": "数据上传成功" }
72 | 基础服务 | /api/v1/sensor/upload-file | POST | 上传传感器数据文件 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "file": "<binary>", "device_id": 1 } | { "code": 200, "data": { "uploaded_count": 100 }, "message": "文件上传成功" }
73 | 苏醒 | /api/v1/sensor/detect | POST | 触发事件检测 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "device_id": 1, "baby_id": 1 } | { "code": 200, "data": { "event_type": "crying", "confidence": 0.92 } }
74 | 苏醒 | /api/v1/sensor/events | GET | 查询监测事件列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "event_type": "crying", "event_name": "哭闹" } ], "page": 1 } }
75 | 苏醒 | /api/v1/sensor/events/{event_id} | GET | 查询事件详情 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "id": 1, "event_type": "crying", "event_name": "哭闹", "detected_at": "2024-01-15T03:00:00" } }
76 | 苏醒 | /api/v1/sensor/events/confirm | POST | 确认/标记事件 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "event_id": 1, "action": "confirmed" } | { "code": 200, "message": "事件已确认" }
77 | 基础服务 | /api/v1/sensor/data | GET | 查询传感器数据 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "breath_rate": 35, "heart_rate": 120 } ], "page": 1 } }
78 | 熟睡 | /api/v1/sensor/fusion | POST | 多模态数据融合分析 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_id": 1, "baby_id": 1 } | { "code": 200, "data": { "fused_status": "sleeping", "confidence": 0.95 } }
79 | 熟睡 | /api/v1/sensor/scene/classify | GET | 场景分类识别 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "scene_type": "sleeping", "confidence": 0.92 } }
80 | 基础服务 | /api/v1/sensor/scene/response | POST | 执行场景响应 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "scene_type": "crying" } | { "code": 200, "data": { "script_id": "script_xxx", "actions": [ { "type": "light" } ] } }
81 | 熟睡 | /api/v1/status/log | POST | 上报状态日志 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "baby_id": 1, "device_id": 1, "status_type": "sleeping", "started_at": "2024-01-15T20:00:00", "breath_rate": 35 } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "状态日志已记录" }
82 | 熟睡 | /api/v1/status/log/{log_id}/end | PUT | 结束状态日志 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | 无请求体 | { "code": 200, "data": { "id": 1, "duration_sec": 5400 } }
83 | 苏醒 | /api/v1/status/history | GET | 获取状态历史 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "status_type": "sleeping", "started_at": "2024-01-15T20:00:00", "duration_sec": 5400 } ] }
84 | 哭闹 | /api/v1/status/cry | POST | 上报哭闹事件 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "baby_id": 1, "device_id": 1, "cry_level": 2, "cry_type": "hunger", "started_at": "2024-01-15T03:00:00" } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "哭闹事件已记录" }
85 | 哭闹 | /api/v1/status/cry/{event_id}/handle | POST | 处理哭闹事件 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "baby_id": 1, "device_id": 1, "cry_level": 2, "cry_type": "hunger", "started_at": "2024-01-15T03:00:00" } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "哭闹事件已记录" }
86 | 哭闹 | /api/v1/status/cry/list | GET | 获取哭闹事件列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "cry_level": 2, "cry_type": "hunger" } ] } }
87 | 危险 | /api/v1/status/danger | POST | 上报危险事件 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "baby_id": 1, "device_id": 1, "danger_type": "near_edge", "severity": 2, "detected_at": "2024-01-15T04:00:00" } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "危险事件已记录" }
88 | 危险 | /api/v1/status/danger/{event_id}/handle | POST | 处理危险事件 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | { "baby_id": 1, "device_id": 1, "danger_type": "near_edge", "severity": 2, "detected_at": "2024-01-15T04:00:00" } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "危险事件已记录" }
89 | 危险 | /api/v1/status/danger/list | GET | 获取危险事件列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 硬件端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "danger_type": "near_edge", "severity": 2 } ] } }
90 | 熟睡 | /api/v1/status/sleep-report | GET | 获取睡眠报告 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "baby_id": 1, "report_date": "2024-01-15", "total_sleep_min": 540, "sleep_score": 85 } }
91 | 熟睡 | /api/v1/status/sleep-report/generate | POST | 生成睡眠报告 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "data": { "baby_id": 1, "total_sleep_min": 540 }, "message": "睡眠报告已生成" }
92 | 基础服务 | /api/v1/user/theme | GET | 获取主题配置 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "theme_name": "warm", "primary_color": "#667eea", "font_size": "medium" } }
93 | 基础服务 | /api/v1/user/theme | PUT | 更新主题配置 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "theme_name": "fresh", "primary_color": "#4CAF50" } | { "code": 200, "data": { "theme_name": "fresh" }, "message": "主题配置已更新" }
94 | 互动发育 | /api/v1/voice/clone | POST | 上传语音进行克隆 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "voice_role": "mom", "audio_data": "base64_audio" } | { "code": 200, "data": { "clip_id": 1 }, "message": "语音克隆已启动" }
95 | 互动发育 | /api/v1/voice/clips | GET | 获取语音片段列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "id": 1, "voice_role": "mom", "duration_sec": 10 } ] } }
96 | 互动发育 | /api/v1/voice/switch | POST | 切换音色 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "device_sn": "BB2020001", "enabled": true } | { "code": 200, "message": "语音开关已更新" }
97 | 互动发育 | /api/v1/voice/asr | POST | 语音识别(ASR) |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "audio_data": "base64_audio_string", "audio_format": "wav" } | { "code": 200, "data": { "text": "妈妈抱抱", "confidence": 0.92 } }
98 | 互动发育 | /api/v1/voice/tts | POST | 语音合成(TTS) |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "text": "宝宝乖，妈妈在呢", "voice_role": "mom" } | { "code": 200, "data": { "audio_url": "/uploads/tts/xxx.mp3", "duration_ms": 3000 } }
99 | 互动发育 | /api/v1/voice/chat | POST | LLM对话 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "text": "妈妈抱抱", "session_id": "sess_001" } | { "code": 200, "data": { "reply_text": "宝宝乖，妈妈来抱你啦~" } }
100 | 互动发育 | /api/v1/voice/history | GET | 获取对话历史 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": { "items": [ { "role": "user", "content_text": "妈妈抱抱" }, { "role": "assistant", "content_text": "宝宝乖~" } ] } }
101 | 基础服务 | /api/v1/voice/clip/{clip_id} | DELETE | 删除语音片段 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "message": "操作成功" }
102 | 互动发育 | /api/v1/voice/wake | POST | 语音唤醒检测 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "audio_data": "base64_audio", "filter_noise": true } | { "code": 200, "data": { "is_waked": true, "confidence": 0.95, "wake_word": "小床小床" } }
103 | 互动发育 | /api/v1/voice/intent | POST | 意图识别 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "text": "开灯" } | { "code": 200, "data": { "intent": "light_on", "confidence": 0.9 } }
104 | 互动发育 | /api/v1/voice/command | POST | 执行语音指令 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "command": "light_on", "params": { "color": "warm" } } | { "code": 200, "data": { "command": "light_on", "status": "success" } }
105 | 互动发育 | /api/v1/voice/ltm/query | POST | 查询长记忆 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "query": "昨晚睡眠情况", "limit": 5 } | { "code": 200, "data": [ { "id": 1, "content": "昨晚睡眠良好", "tags": "sleep" } ] }
106 | 互动发育 | /api/v1/voice/ltm/store | POST | 存储长记忆 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "content": "宝宝今天第一次翻身", "tags": [ "milestone" ] } | { "code": 200, "data": { "id": 1 }, "message": "记忆存储成功" }
107 | 互动发育 | /api/v1/voice/session | POST | 创建会话 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "session_type": "chat" } | { "code": 200, "data": { "session_id": "sess_abc123", "status": "active" }, "message": "会话创建成功" }
108 | 互动发育 | /api/v1/voice/session/{session_id}/close | POST | 关闭会话 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体 | { "code": 200, "data": { "session_id": "sess_abc123", "status": "closed" } }
109 | 互动发育 | /api/v1/voice/clone/train | POST | 训练语音克隆模型 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "baby_id": 1, "voice_role": "mom", "audio_data": "base64_1to3min" } | { "code": 200, "data": { "voice_id": "v_001", "status": "training", "similarity_score": 0.88 } }
110 | 互动发育 | /api/v1/voice/clone/voices | GET | 获取音色库列表 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | 无请求体(Query参数) | { "code": 200, "data": [ { "voice_id": "v_001", "voice_role": "mom", "is_default": true } ] }
111 | 互动发育 | /api/v1/voice/clone/voices/{voice_id}/default | PUT | 设置默认音色 |  |  | 已完成 | 代码实际 | 小程序端 | { "voice_id": "v_002", "switch_delay_ms": 0 } | { "code": 200, "data": { "voice_id": "v_002", "is_default": true } }
112 | 硬件端接口 | /api/v1/video/upload | POST | 上传视频文件到服务器 | device_id(Query), file(form-data) | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | {"type": "multipart/form-data"} | {"code": 0, "message": "视频上传成功", "data": {"id": 1, "video_url": "/api/v1/video/stream/xxx.mp4"}}
113 | 硬件端接口 | /api/v1/video/stream/{filename} | GET | 获取视频流，支持直接播放 | filename(Path) | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | 无需请求体 | {"type": "video/mp4"}
114 | 硬件端接口 | /api/v1/video/add | POST | 插入视频识别结果 | device_id, video_url, video_content_text | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | {"device_id": "R60ABD1", "video_url": "/api/v1/video/stream/xxx.mp4", "video_content_text": "宝宝正在睡觉"} | {"code": 0, "message": "视频信息插入成功", "data": {"id": 1}}
115 | 硬件端接口 | /api/v1/video/get/{video_id} | GET | 根据视频ID查询 | video_id(Path) | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | 无 | {"code": 0, "message": "success", "data": {"id": 1, "device_id": "R60ABD1", "video_url": "...", "video_content_text": "..."}}
116 | 硬件端接口 | /api/v1/video/update/{video_id} | PUT | 更新视频信息 | video_id(Path), video_url?, video_content_text? | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | {"video_content_text": "更新后的内容"} | {"code": 0, "message": "视频信息更新成功"}
117 | 硬件端接口 | /api/v1/video/delete/{video_id} | DELETE | 删除视频 | video_id(Path) | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | 无 | {"code": 0, "message": "视频信息删除成功"}
118 | 硬件端接口 | /api/v1/video/by-device/{device_id} | GET | 根据设备ID查询视频 | device_id(Path) | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | 无 | {"code": 0, "data": [...]}
119 | 硬件端接口 | /api/v1/video/list | GET | 分页查询视频列表 | device_id(Query), page_index, page_size | 视频管理页 | 规划中 | 新增 | ?device_id=R60ABD1&page_index=1&page_size=10 | {"code": 0, "data": {"list": [...], "total": 100}}

## 模块工作量评估
各模块任务数量与工作量评估
一级模块 | 子功能数 | 接口数 | 已完成 | 待开发 | 新增功能 | 小程序页面 | 前端任务 | 后端任务 | 硬件/算法
1. 自主对话 (父母端) | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
4. 硬件端接口 (含新增) | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4
4.1 视频上传与管理 (新增) | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
3. 记忆与学习 (进化基础) | 5 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3
4. 硬件交互 (感知层) | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
5. App端与初始化 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2
6. 数据库与工程要求 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
合计 | 23 | 75 | 39 | 36 | 11 | 26 | 26 | 26 | 18